Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Общие исходные данные	5

1.1.	Тип здания, конструктивные решения	5

1.2.	Инженерно-геологические условия района, климатические условия: район строительства	5

2. Архитектурно-строительная часть	8

2.1. Решение генерального плана	8

2.2. Объемно – планировочное решение	10

2.3. Конструктивное решение здания	11

2.4. Внутренняя отделка	14

2.5. Архитектурное решение фасада	15

2.6. Инженерно-техническое оборудование здания	16

2.7. Обеспечение доступа маломобильных групп населения	18

3. Расчетно-конструктивная часть	20

3.1. Расчет плиты перекрытия	20

3.2. Расчет лестничного марша	35

4. Технология, организация, планирование и управление строительства	42

4.1. Характеристика условий строительства и основные конструктивные решения здания	42

4.2. Обоснование методов производства основных работ	44

4.3. Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ	46

4.4. Трудоемкость работ и потребность в технических средствах	49

4.5. Технологическая карта на возведение стен типового этажа	56

4.6. Календарное планирование строительно-монтажных работ на объекте	67

4.7. Проектирование строительного генерального плана	69

5. Экономическая часть	77

5.1. Объектная смета	77

5.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства	82

5.3. Технико-экономические показатели	84

6. Безопасность решений проекта и охрана окружающей среды	85

6.1. Техника безопасности на строительной площадке	85

6.2. Охрана окружающей среды	90

Заключение	94

Список использованной литературы	96

# ВВЕДЕНИЕ

Процесс возведения зданий и сооружений - комплексная система, включающая не только технические мероприятия, направленные непосредственно на строительство.

Возведение объекта связано с выполнением следующих работ:

- проведение различных видов инженерных изысканий, а также технико-экономического обоснования на возведение объекта;

- разработка проектно-сметной документации (архитектурное проектирование, конструкторское проектирование, проектирование организации строительства на различных стадиях возведения объекта);

- работа предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов и последующая комплектация объекта;

- собственно возведение объекта (строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, опытная эксплуатация).

Цель выпускной квалификационной работы – разработка архитектурно-строительных и организационно-технологических решений по строительству здания прокуратуры.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- анализ и описание схемы планировочной организации земельного участка, объемно-планировочных и конструктивных решений здания;

- расчет конструктивных элементов здания;

- разработка решений по технологии и организации строительного производства, разработка технологических карта на основные монтажные процессы, разработка решений строительного генплана;

- расчет сметной стоимости строительства объекта;

- анализ условий труда и разработка мероприятий по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

# 1. Общие исходные данные

## Тип здания, конструктивные решения

Здание прокуратуры двухэтажное, без подвала.

Здание имеет размеры в плане 25,9 х 25,9 м.

Высота этажа – 3,0 м.

Высота здания 7,25 м.

Конфигурация здания в плане – сложная состоит из трех частей под углом 135о относительно друг к другу.

По конструктивной системе здание -  бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами.

- по назначению – общественное, эпизодического пользования;

- по конструкции стен – мелко элементное;

## Инженерно-геологические условия района, климатические условия: район строительства

Район строительства в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» характеризуется следующими условиями, представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Климатологическая характеристика места строительства

| Наименование | Показатели | Источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Климатический подрайон | I В | 1 |
| Расчетная температура для проектирования ограждающих конструкций, оС: - абсолютная минимальная - средняя наиболее холодных суток - средняя наиболее холодной пятидневки | -42 -39 -37 | То же " " |
| Зона влажности | Норм. | " |
| Внутренняя расчетная температура, оС | 20 | - |
| Внутренняя относительная влажность воздуха, % | 66 | - |
| Продолжительность отопительного периода, сут. | 221 | [1] |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, оС | -10,2 | " |
| Количество осадков за холодный период | 183 |  |
| за теплый период | 112 |  |
| Преобладающее направление ветра за холодный период | СЗ |  |
| за теплый период | СЗ, З |  |

Современная поверхность сформирована техногенными процессами.

Территория не застроена.

В пределах глубины сезонного промерзания будут залегать современные техногенные накопления (ИГЭ № 1), суглинки тугопластичные (ИГЭ № 2) и пески мелкие (ИГЭ № 3) и пылеватые пески (ИГЭ № 4).

Нормативная глубина промерзания грунта (по ИГЭ № 1, 3, 4) на площадке проектируемого строительства составляет 210 см, для глинистых грунтов 190 см.

Выделено четыре инженерно–геологических элемента.

ИГЭ–1. Насыпной грунт. Естественная влажность составляет 0,28 д.ед., плотность – 1,73 –1,77 г/см3, коэффициент пористости – 0,92 – 1,02.

ИГЭ–2. Суглинок (Ip=0,08–0,14 д.ед.) мягкопластичный (Il= 0,57– 20,73 д.ед). Естественная влажность составляет 0,46 д.ед., плотность – 1,64–1,71 г/см3, коэффициент пористости – 1,32–1,46. По отношению к углеродистой и низколегированной стали суглинок обладает высокой степенью коррозионной активности (УЭС = 14 Ом×м, I= 230 мА/м2).

ИГЭ–3. Суглинок (Ip=0,10–0,13 д.ед.) тугопластичный (Il= 0,33– 0,46 д.ед). Естественная влажность составляет 0,34 д.ед., плотность – 1,71–1,81 г/см3, коэффициент пористости – 0,96–1,20. По отношению к углеродистой и низколегированной стали суглинок обладает высокой степенью коррозионной активности (УЭС = 19 Ом×м, I= 235 мА/м2).

ИГЭ–4. Гравийный грунт с супесчаным заполнителем (содержание гальки 24 %, гравия – 30 %), водонасыщенный (Sr= 0,83 д.ед.). Естественная влажность составляет 0,16 д.ед., плотность – 1,97–1,99 г/см3, коэффициент пористости – 0,52–0,58.

Качественных признаков биокоррозионной агрессивности грунтов (согласно п. 4.3 и приложению В ГОСТ 9.602–2005) при производстве полевых работ не установлено.

По своим физическим характеристикам (табл. Б.27 ГОСТ 25100–2011) грунты ИГЭ–1 и ИГЭ–3 являются слабопучинистыми при промерзании (0,01 ≤ εfn < 0,035 д.ед.), ИГЭ–2 и ИГЭ–4 – среднепучинистыми (0,035 ≤ εfn < 0,07 д.ед.).

Основанием служат грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3.

# 2. Архитектурно-строительная часть

## 2.1. Решение генерального плана

Проектируемый участок ограничивается:

- с севера и востока – красной линией существующего проезда;

с юга – граница проходит по существующему проезду к придомовой территории;

Границы санитарно-защитной зоны объектов капитального строительства, в пределах проектируемого участка, отсутствуют. На территории находится охранная зона кабеля связи и водовода. При проектировании, была учтена СЗЗ водовода. Кабель связи подлежит выносу.

С учетом противопожарных требований, ширина проезда к проектируемому зданию принята 4,2 м. Расстояние от окон жилых помещений до края проезда выдержано от 5 до 8 м.

Для маломобильных групп населения запроектированы пешеходные тротуары шириной не менее 2,0 м. Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжение. Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 0,05 м. На территории предусмотрена разметка путей движения.

Над входами предусмотрены козырьки, защищающие от осадков, на крыльцах предусмотрены пандусы.

Проектируемое здание не относиться к объектам, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы.

В водоохранную зону участок на попадает.

Участок не входит в территории ПК и зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Проектируемое здание на инсоляцию окружающей застройки влияния не оказывает.

Продолжительность инсоляция в кабинетах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 [2] не регламентируется.

Проектируемое здание на КЕО помещений окружающей застройки влияние не оказывает, помещения окружающей застройки не оказывают влияние на КЕО здания.

Принятые противопожарные расстояния от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям ст. 69, ст. 72 № 123-ФЗ [3], раздела 4 СП 4.13130.2013 [4].

Противопожарные расстояния от открытых стоянок, размещаемых на соседних территориях, до здания составляют не менее 10,0 м.

Подъезды пожарной техники предусмотрены с продольных сторон по всей длине здания по сквозным проездам шириной не менее 4,2 м, расположенным на расстоянии не далее 10,0 м от здания. Проезды и площадки для установки пожарной техники предусмотрены по дорогам с твердым покрытием (существующим и проектируемым), рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 тонн на ось).

Проектом предусматривается восстановление и устройство дорожных и пешеходных покрытий.

Предусмотрены типовые дорожные конструкции в соответствии с альбомом СК 6101-2010 «Дорожные конструкции для города Москвы» [4], разработанные ГУП «Мосинжпроект». Конструкции учитывают воздействие утяжеленных автомобилей, а также нагрузку от пожарных машин не менее 16 т на ось.

Покрытие проездов запроектировано из бетонной брусчатки и асфальтобетона, покрытие тротуаров – из бетонной брусчатки.

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели по генплану

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 0,48 |
| 2 | Площадь застройки участка зданиями и сооружениями | га | 0,11 |
| 3 | Площадь озеленения | га | 0,18 |
| 4 | Площадь твердых покрытий | га | 0,09 |
| 5 | Процент застройки | % | 0,21 |
| 6 | Процент озеленения | % | 37,5 |

## 2.2. Объемно – планировочное решение

Здание прокуратуры двухэтажное, без подвала.

Здание имеет размеры в плане 25,9 х 25,9 м. Высота этажа – 3,0 м. Высота здания 7,25 м.

Конфигурация здания в плане – сложная состоит из трех частей под углом 135о относительно друг к другу.

По конструктивной системе здание -  бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами.

- по назначению – общественное, эпизодического пользования;

- по конструкции стен – мелко элементное;

За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа.

Организация внутреннего пространства здания – коридорная.

Зонирование здания выполняется по вертикали.

На первом этаже размещены: тамбур, холл с главной лестницей на второй этаж, регистратура, гардероб, кабинеты следователей, канцелярия, комната для инвентаря, санитарные узлы, комната системного персонала, электрощитовая, кладовая, буфет, комната охраны, вахта.

На втором этаже: холл, санитарные узлы, комната вещественных доказательств, архив, комната архивариуса, актовый зал с кладовой, приемная с кабинетом прокурора и помощником прокурора.

Здание разработано со следующими характеристиками:

– класс здания – II согласно СП 4.13130.2013

– степень огнестойкости – II согласно СП 2.13130.2012

– степень долговечности – II согласно СП 1.13130.2009

– климатический район – I Д согласно СП 2.13130.2012

– уровень ответственности – II согласно СП 2.13130.2012;

– класс конструктивной пожарной опасности для здания и его помещений – С0 согласно СП 2.13130.2012;

– класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1 согласно СП 2.13130.2012.

## 2.3. Конструктивное решение здания

Фундаменты

В проектируемом здании разработан:

- монолитный ленточный фундамент класса В20 с шириной 400 мм под внешние и внутренние стены. Фундамент армируются арматурой d12 мм А400 ГОСТ 5781-82 – поперечной и d8 мм А400  ГОСТ 5781-82 – продольной.

Отметка подошвы фундамента -3,25 м.

- подколонники по ГОСТ 24476-80 для внутренних колон здания.

Отметка подошвы подколонников -2,45 м.

- свайный фундамент под железобетонные колонны главного входа.

Сваи буронабивные железобетонные d400 мм из бетона класса В15. Сваи армируются пространственным каркасом. Каркас с рабочей ненапрягаемой арматурой из стали d12 мм А400 ГОСТ 5781-82 и монтажной арматурой d8 мм А400 ГОСТ 5781-82. Арматура соединяется вязкой проволокой d1 мм ОК1 ГОСТ 3282-74.

Глубина заложения фундаментов 2,1 м.

Горизонтальную гидроизоляцию по обрезу фундамента выполнить из 2-х слоев рубероида РП-300 ГОСТ 10923-93.

Вертикальную гидроизоляцию выполнить обмазкой «Технониколь» №21 за 2 раза.

Стены. Цоколь. Перемычки.

Наружные и внутренние стены выполнить из кирпича марки КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Стены в санузлах выполнить из КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Кладка – средней сложности, не армированная, однорядная, на цементно-песчаном растворе М100 с толщиной швов 10-12 мм.

Наружные и внутренние стены толщиной 380 мм выполнить кладкой в полтора кирпича. Стены толщиной 250 мм выполнить готической кладкой (наименьший расход кирпича).

Перегородки толщиной 120 мм выполнить из кирпича КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Стены с вентиляционными каналами выполняются из КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 с перевязкой кладки каждые 5 рядов. Размер вентиляционного канала должен составить 140х140 мм.

Цоколь в данном здании – западающий. Облицован клинкерной плиткой 300х300 по ГОСТ 27080-01

Перемычки приняты брусковые железобетонные типа ПБ по ГОСТ 948-84.

Опирание перемычек на несущие стены – 250 мм.

Опирание перемычек на ненесущие стены и простенки – 120 мм.

Перемычки укладывать на раствор М100 на заданную отметку.

Перекрытия. Покрытия

В проекте применены перекрытия из сборных железобетонных пустотелых плит толщиной 220 мм по ГОСТ 26434-85 марок:

1ПК 42-12; 1ПК 42-30; 1ПК 42-24; 1ПК 60-12; 1ПК 60-30; 1ПК 60-24; 1ПК 60-36; 1ПК 72-30; 1ПК 72-12; 1ПК 30-15; 1ПК 30-30; 1ПК 42-30; 1ПК 42-24; 1ПК 42-36; 1ПК 54-30; 1ПК 52-12.

Минимальное опирание перекрытий и покрытий на кирпичную стену 120 мм на раствор М150.

Сборные железобетонные плиты в ходе их установки жестко заделывают в стены с помощью анкеров А1 D12 мм А400 L-850 мм, между собой плиты скрепляются анкерами А2 D12 мм А400 L-900 мм и для скрепления между собой плиты и металлопроката анкер А3 D12 мм А400.

Швы между плитами заполнить раствором М150.

Монолитные участки выполнить из бетона класса В25 с двумя армирующими сетками на расстоянии 180мм с ячейками 250х250. Арматура поперечная: D14 мм А400 и продольная D14 мм А400. Арматурные сетки привариваются к металлопрокату.

Кровля

Кровля из рулонных материалов с уклоном 1,5% в сторону водоприемных воронок, в количестве 4 шт.

По плитам покрытия и монолитным участкам устроены:

Техноэласт ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99 4,2 мм

Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 3 мм

Стяжка 20 мм армированная сеткой 150х150 ВРd4

EURO-РУФ ГОСТ 9573-96 150 мм

Керамзитобетон 50-210 мм

Salimate ГОСТ 25898-83 150 мкр

Водосток:

С кровли внутренний организованный.

Перегородки

Перегородки выполнить из керамического пустотелого кирпича КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100.

Стены в санузлах выполнить из КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Перегородки крепить к несущим стенам с помощью анкерных ершей через 600 мм по высоте перегородки. Перегородки армировать кладочной сеткой через пять рядов кладки арматурой D6 мм с шагом 150 мм.

Пандусы. Лестницы

Пандус железобетонный выполнен с учетом требований СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).

Пандус имеет уклон 6о, что не превышает соотношение длины и высоты 1:12. Также пандус оборудован перилами высотой – 0,9 м и нижний поручень – 0,7 м. Пандус имеет ширину 1 м и площадкой отдыха шириной 1,5 м.

Внутренние лестницы

Парадная из наборных ступеней по серии 1055.1-1. Облицованная керамогранитными плитами. Ширина проступей – 300 мм, подступенков – 150 мм. У лестницы установлены поручи на высоте 1,1 м круглого сечения D50 мм.

В эвакуационных выходах применяются железобетонные лестницы ЛМФ30-12-15 по ГОСТ 9818-85. Между маршами обеспечен зазор 100 мм для пропуска пожарного шланга. Для безопасности и удобства движения лестничные марши оборудованы поручнями высотой 1,1 м.

Окна в проектируемом здании предусмотрены из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей по ГОСТ 30674-99(01) с поворотными и поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом марки ОП В2.

## 2.4. Внутренняя отделка

Внутренние поверхности наружных стен и перегородки:

- оштукатуривание цементно-песчаным раствором, грунтовка и окраска водно-дисперсными акриловыми красками.

В санузлах, душевых, кладовых уборочного инвентаря, а также в помещениях, с повышенной влажностью  – облицовка керамической плиткой.

Потолки – подвесные и подшивные из гипсокартона, а также «АРМСТРОНГ» в коридорах, холлах и вестибюлях по СП 163.1325800.2014.

В помещениях с повышенной влажностью подвесные потолки из металллических панелей, что позволяет переносить условия повышенной влажности без потери внешнего вида и характеристик.

Таблица 2.2 – Экспликация полов

| Наименование помещений | Состав пола | Данные элементов пола, мм |
| --- | --- | --- |
| Кабинеты Залы совещаий |  | - Покрытие – линолеум на ПВХ мастике – 5мм - Стяжка из ц/п р-ра М150 – 35 мм - Бетонная подготовка В22,5 - 120мм - Грунто основания трамбованный песком и щебнем |
| Складские помещения, Кладовые |  | - Покрытие – линолеум на ПВХ мастике – 5мм - Стяжка из ц/п р-ра М150 – 35 мм - Бетонная подготовка В22,5 - 120мм - Грунто основания трамбованный песком и щебнем |
| Лестничные площадки, коридоры, вестибюли, холлы, бытовые помещения |  | - Покрытие - плитка керамическая – 5мм - Стяжка из ц/п р-ра М150 - 45 мм - Ж.б. плита |
| Помещения с повышенной влажностью (душевые), санузлы |  | - Покрытие - плитка керамическая – 5мм - Стяжка из ц/п р-ра М150 - 45 мм - 1 слой битумно-полимерной гидроизоляции - Ж.б. плита |

## 2.5. Архитектурное решение фасада

Для наружной отделки принят вентилируемый фасад из алюминиевых панелей BILDEX по ГОСТ 21631-77. Панели крепятся на алюминиевый несущий профиль ГОСТ 21631-77, который крепится к кирпичной кладке на анкерные болты.

Между кирпичной кладкой и панелями располагается утеплитель EURO-ВЕНТ ГОСТ 9573-96 150 мм, который крепится к стене на тарельчатые дюбеля, поверх утеплителя пленка TYVEK SOFT ГОСТ 2678-94, которая служит ветро-защитой.

Цоколь здания и пандус обшит клинкерной плиткой 300х300 по ГОСТ 961-89 по металлическому каркасу.

Для защиты стен и фундамента от увлажнения и отвода атмосферных вод вокруг здания устроить отмостку с уклоном от здания 2% шириной 1 м из асфальта-бетона В15 уложенную на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.

Конструкцию козырька пандуса и балкона выполнить из металлического проката с облицовкой профилированным листом.

## 2.6. Инженерно-техническое оборудование здания

Электроснабжение

Электроснабжение объекта осуществляется двумя кабельными взаиморезервируемыми линиями к каждому вводному устройству от двух трансформаторных подстанций (одна существующая, вторая проектируемая).

Для подключения потребителей II категории предусмотрен щит автоматического переключения питания (АВР1) и источник бесперебойного питания.

Технический учет электроэнергии выполняется осуществляется счетчиками активной и реактивной энергии, установленными в ВУ1, ЩУ1.

Подключение этажных щитов к магистралям (стоякам) выполнено без разрезания жил кабеля. На вводе электропитания в квартиру установлены квартирные щиты (ЩК).

Учет электроэнергии потребителей нужд предусмотрен в учетно-распределительном щите (Щ-ОДН), установленном в электрощитовой.

В качестве мероприятий по энергосбережению в проекте принято:

− электронные счетчики учета электроэнергии класса точности 1,0;

− светильники со светодиодными и энергосберегающими лампами.

Отопление, теплоснабжение и вентиляция

Схема присоединения системы отопления к тепловым сетям зависимая через узел смешения. Горячее водоснабжение предусматривается от пластинчатых теплообменников, установленных в помещении ИТП.

Источником теплоснабжения является проектируемая газовая котельная.

Расчетный температурный график 95/70 °С.

Температурный график в системе отопления 95/70°С.

В ИТП проектируемого здания предусматривается устройство узла учёта потреблённой тепловой энергии, а также автоматическое регулирование количества теплоты на отопление и теплоснабжение. Учёт тепловой энергии выполнен с применением расходомеров Питерфлоу РС и тепловычислителя ВКТ-7.

В качестве отопительных приборов в проекте приняты биметаллические радиаторы. На подающей подводке перед отопительными приборами предусматривается установка клапанов терморегулятора c термостатическим элементом.

Магистральные трубопроводы подлежат теплоизоляции трубками из вспененного каучука Armaflex ACE δ = 25 мм, трубопроводы, проходящие в конструкции пола - δ = 13 мм.

Вентиляция предусматривается естественная через вентиляционные каналы в строительных конструкциях, оборудованные нерегулируемыми вентиляционными решетками.

Приток воздуха в помещения квартир - неорганизованный через неплотности в дверных и оконных проемах, а также с помощью естественного проветривания.

Водоснабжение

Проектной документацией предусмотрено подключение системы водоснабжения к наружному водопроводу. В качестве источника водоснабжения используется существующий скважинный водозабор.

Системы холодного водопровода запроектированы тупиковыми.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарным приборам, наружным поливочным кранам, к электрическим водонагревателям, к технологическому оборудованию и в тепловые пункты на приготовление горячей воды.

Трубопроводы и стояки холодной воды изолируются трубной изоляцией Термафлекс ФРЗ толщиной 13 мм.

## 2.7. Обеспечение доступа маломобильных групп населения

При проектировании комплекса предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения (МГН) по территории и в здание (при входах  в здания созданы условия для доступности маломобильных групп населения групп мобильности М1, М2, М3, а в здание прокуратуры  и  для инвалидов на креслах-колясках. При этом предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают соответственно 5 % и 1 % для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-колясках.

- на участках в местах пересечения тротуаров и дорожек с проезжей частью высота бортового камня принята - 4 см,  при этом пандусы-съезды с тротуаров имеют уклон не превышающий 1:10;

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1.5 м;

- для подъема на площадку перед входом в здание прокуратуры предусмотрен пандус шириной 1,0 м с уклоном 8%,  а так как высота пандуса не превышает 0,45 м с обеих сторон  он оборудован  только колесоотбойными устройствами высотой 5см;

- вход в здание многофункционального детского центра оборудован дверями шириной 1,8 м, глубина и ширина тамбура приняты  1,8 м и 3,6 м и имеют перепад высот пола 0,02 м;

- над входной площадкой предусмотрен козырек, а с самой площадки предусмотрен водоотвод;

- покрытие крыльца главного входа выполнено из мраморных плит с шероховатой поверхностью,  пандус так же исполнен  с шероховатой поверхностью для безопасного перемещения и не допускающего скольжения при намокании (согласно п. 3.14 СП 59.13330.2016);

- ширина проступей ступеней крыльца главного входа принята 0,4 м, высота подъёма 0,12 м;

- ширина проступей  ступеней внутренних лестниц принята 0,3 м, высота подъёма 0,15 м;

Проектом предусмотрен доступ  МГН  группы мобильности  М4  в помещения входной   группы здания  в специально отведенную зону, оснащенную  кнопкой вызова администратора.

Это соответствует требованиям п.7.3 СП 59.13330.2016.  (вариант организации обслуживания инвалидов -  «Б»).

# 3. Расчетно-конструктивная часть

Конструктивная схема здания – стеновая, с несущими стенами (наружными и внутренними).

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной жесткостью наружных и внутренних стен и дисков междуэтажных перекрытий.

## 3.1. Расчет плиты перекрытия

3.1.1. Исходные данные

Многопустотная плита перекрытия  размерами 1,2х6,0 м опирается по коротким сторонам и рассчитывается как балка двутаврового профиля, свободно лежащая на двух опорах.

Конструктивная ширина панели на 1 см меньше номинальной. Диаметр, количество и размещение пустот назначены из расчета максимального снижения веса панели. Для удобства расшивки швов и во избежание местных сколов на нижней поверхности панели предусматриваем устройство продольных фасок размерами 15 мм× 15 мм. Контуры боковых продольных поверхностей панелей устраиваем с выступами для улучшения заполнения швов бетоном.

Конструктивное решение и основные геометрические размеры.

Вид бетона – тяжелый, средней плотности 2200-2500 кг/м3

Класс бетона В 25

Коэффициент условий работы бетона γв2 = 0,9

Rв,ser=15,8 МПа; Rвt,ser=1,55 МПа

Rв=14,5 МПа , Rвt=1,05 МПа

Ев=30·103 МПа

Напрягающая арматура класса А 400 ; γs- коэффициент надежности по арматуре; γs=1,15 при расчете по предельным состояниям первой группы; γs=1- второй группы.

Rs=720 МПа

Rsn=Rs,ser=800 МПа , Еs= 190·103 МПа

Для сварных сеток и каркасов используется холоднотянутая арматура проволока класса В500.

Предварительное напряжение арматуры выполняется электротермическим способом на упоры. Бетон подвергается тепловой обработке.

3.1.2. Определение нагрузок

Таблица 3.1 – Нагрузки на 1 м2 перекрытия

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности, f | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Постоянная |  |  |  |
| 1. Вес многопустотной плиты перекрытия m/l/b= =2950/6,28/1,2 = =315,3 кг/м2 | 3,15 | 1,1 | 3,47 |
| 2. Вес пола g1n | 0,738 | 1,3 | 0,96 |
| цементно-песчаная стяжка δ=40 мм, γ0=1800 кг/м3; линолеум δ=1,2 мм, γ0=1500 кг/м3; линолеум 3. вес перегородок | 0,72 0,018 1,5 | 1,3 1,3 1,1 | 0,936 0,0234 1,65 |
| Итого: qn=∑qni | gn = 5,388 | - | g = 6,08 |
| 2. Временная, в т.ч.: |  |  |  |
| Кратковременная Psh 0,65х1,5 | 0,975 | 1,3 | 1,27 |
| Длительная Pl 0,35х1,5 | 0,525 | 1,3 | 0,68 |
| Итого | pn=1,5 | 1,3 | p=1,95 |
| 3. Полная q=q+p | qn = 6,9 | - | q = 8,03 |

Коэффициенты надежности по нагрузке см(таблица 1[3]); объемный вес материалов (приложение 3[3]).

Погонная нагрузка на длиту  шириной 150 см, кН/м;

Кратковременная нормативная            Psh.n =0,975∙1,5= 1,5 кН/м

Кратковременная расчетная                   Psh. = 1,27∙1,5 = 1,9 кН/м

Временная расчетная                                  р=1,95∙1,5=2,9 кН/м2

Постоянная расчетная                                g =6,08∙1,5=9,12 кН/м2

Постоянная и длительная нормативная qℓdn = 5,913∙1,5=8,87 кН/м2

Постоянная и длительная расчетная      qℓd =  6,76∙1,5= 10,14 кН/м2

Итого нормативная                       qtotn =qℓdn + Psh.n = 8,87+1,9=10,77 кН/м2

Итого расчетная                            qtot = qℓd + Psh. = 10,14+1,9= 12,04 кН/м2

Приведение сечения панели к двутавровому осуществляются путем вычисления суммы ширины квадратных пустот эквивалентных по площади круглым (hp=0,9d).  Поэтому при ширине плиты по верху B’f=1460 мм и высоте  h=220 мм основные размеры двутаврового сечения следующие:

Наименьшее расстояние между отверстиями 26 мм. Принимая толщину промежуточных ребер 30 мм, определяется требуемое число отверстий:

n=В/(D+2 )=1190/(159+30) = 6,72 шт.

Принимаем n=7 отверстий, тогда число промежуточных ребер будет на единицу  меньше,  т.е. n1=6

- ширина верхней полки   В’f =1190 мм

- высота верхней полки hf=(h-0,9d)/2=(220-0,9·159)/2=38 мм

- полная высота сечения h=220 мм

- ширина ребра В=(Вf-n·d- n1·2 )/2= (1190-7·159-6·26)/2 = 85,5 мм.

3.1.3. Определение внутренних усилий

Вычисляем расчетный пролет панели (между точками приложения опорных реакций при опирании на кирпичную кладку):

l0=ln-90,

где ln-пролет плиты.

l0=6080-90=5990 мм

Расчетный изгибающий момент от полной расчетной нагрузки

Мtot =qtot  · Lo2· / 8 = 12,04·5,99 2/8=67,4 кН·м

Расчетный изгибающий момент от полной нормативной нагрузки

Мn=  qℓdn · Lo2· / 8 =10,8·5,992/8=60,4 кН·м

Расчетный изгибающий момент от нормативной длительной временной   нагрузки

Мl = qℓdn · Lo2 / 8 =8,87·5,992/8=49,6 кН·м

Расчетный изгибающий момент от нормативной кратковременной   нагрузки

Мsh = qshn · Lo2 / 8 =1,5·5,992/8=8,4 кН·м

Расчетный изгибающий момент от собственного веса плиты

Мgn = (qgn · Lo2 / 8)· Впл =(3,47·5,992/8)·1,5=29,1 кН·м

Максимальная поперечная сила на опоре от полной расчетной нагрузки

Qtot =qtot · Lo / 2 = 12,04·5,99/ 2 = 40,3 кН

К плите предъявляют требования третьей категории трещиностойкости.

Определяется расчетное сечение плиты:

=1190мм

Отсюда высота сжатой зоны

>x=41.15>19,3 => условие выполняется,  т.е. нейтральная ось находится в полке, а расчетное сечение имеет вид прямоугольника шириной b’f=1460 мм.

Рисунок 3.1 – Расчетное сечение плиты по 1 группе ПС

Определяем граничное значение относительной высоты сжатой зоны

,

где -относительная деформация в арматуре растянутой зоны при достижении расчетного сопротивления

Где МПа – предварительное напряжение

C учетом линейных потерь и коэффициента

Мпа

=0,0035 - относительная деформация сжатого бетона

Определяем  при

Где >1.1

По сортаменту принимаем  6Ø12 А400  . Уточняем значение высоты сжатой зоны

см

<Нсм

Несущая способность плиты обеспечена.

3.1.4. Расчет на действие поперечных сил

По формуле III.73[12] проверяется условие

Q≤0,3·RВ·В·h0,

40,3  ≤  0,3*0,9*1,45*45,1*19,3=340,8кН

Условие выполнено

Определяется необходимость постановки поперечной арматуры по выполненному условию:

≤

·n   Rbt  bh0

Сn  =

Здесь

Сn =

Тогда

=40,3кН < =50,57кН,  следовательно, не требуется установка поперечной арматуры.

Конструктивно принимается шесть каркасов с арматурой Ø4В500 и шагом S=100мм

(мм), тогда

кН/см

Поперечная сила, воспринимаемая хомутами:

, где

см

Поперечную силу, воспринимаемую бетоном находится как:

, где

,

см

>37,3кН

Прочность по наклонному сечению обеспечена.

Так как  условие прочности по наклонным сечениям выполняется, назначаем поперечные стержни диаметром 4 мм класса В500   через 10 см.

3.1.5. Расчет  по предельным состояниям 2 группы

Определение геометрических характеристик поперечного сечения плиты (по приведенному сечению).

,

Где

см2

Рисунок 3.2 – Расчетное сечение для расчета по 2 группе предельных состояний

Статический момент относительно нижней грани:

Где:

см

см

см

см

Тогда:

см3

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести

Где:

см

см

Отсюда:

Рассчитаем момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней грани:

см3

Относительно верхней грани:

см3,

Где

Упругопластический момент сопротивления

Относительно нижней грани:

cм3

Относительно верхней грани:

см3

Где: , т.к.

Определяются радиусы инерции:

см

см

Определение потерь от предварительного напряжения. Способ напряжения-электротермический.

Первые потери

От релаксации напряжения арматуры

Мпа

От температурного перепада:

, т.к нагрев арматуры и формы происходит одновременно.

Потери от деформации формы и от деформации анкеров

Следовательно:

МПа

Усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь:

kH

Вторые потери:

От усадки бетона

МПа

От ползучести бетона

Где:

для В25 и нормальной влажности 40-75%

;

кН/см=3,06 Мпа

Получим

Мпа

Суммарные потери равны:

МПа>100МПа, т.е. больше установленного минимального значения потерь.

Усилие обжатия в арматуре с учетом всех потерь:

кН

3.1.6.  Расчет по образованию трещин нормальных к оси

Расчет производим из условия ММcrc

Вычисляем воспринимаемый сечением нормальным к продольной оси элемента при образовании трещин момент внутренних усилий Мcrc по формуле:

,

где Мcrc – момент образования трещин,

Wpl – упругопластический момент сопротивления железобетона

lop – эксцентрисент усилия обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения,

r – расстояние от  ядровой точки наиболее удаленной от растянутой зоны до центра тяжести приведенного сечения.

γsp =0.9

кН*м

Т.к. М=67,4 кНм  <кНм, то трещины в растянутой зоне  не образуются.

Проверяется, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты при ее обжатии, при значении коэффициента точности натяжения γsp =1,1 (момент от веса плиты не учитывается). Расчетное условие:

условие выполняется, следовательно, начальные трещины не образуются.

3.1.7.   Расчет прогибов плиты

Определяется прогиб и полную кривизну по формуле:

см<0.3=0,3*19,3=5,79, следовательно, кривизну от продолжительного действия постоянных и длительной нагрузокнаходим по формуле:

см

МПа,

Мпа

;

см;

По таблице в СП

Кривизна оси, вызванную выгибом под влиянием ползучести бетона от усилия предварительного обжатия, определяется по формуле

где

кН/см2=0,932 МПа, следовательно

Мпа

Отсюда получается

МПа

Проверяется условие:

МПа=0,682 кН/см2

Условие выполняется

Полная кривизна равна

3.1.8. Полный прогиб

Определяется прочность пластины:

f= s**lр2

где s=- для равномерно распределенной нагрузки, тогда:

f=

Допустимый прогиб

[f]=м-

[f]=3,345см > f= 0,429см , т.е. прогиб не превышает допустимого значения.

Жесткость плиты обеспечена.

## 3.2. Расчет лестничного марша

Исходные данные

Лестничный марш, рассматриваемый в настоящем проекте, имеет ширину в=1200 мм. Высота этажа 3,0 м.

Угол наклона марша

Ступени размером 15х30см.

Конструктивное решение и основные геометрические размеры.

Вид бетона – тяжелый, средней плотности 2200-2500 кг/м3

Класс бетона В 25

Коэффициент условий работы бетона γв2 = 0,9

Rв,ser=15,8 МПа; Rвt,ser=1,55 МПа

Rв=14,5 МПа , Rвt=1,05 МПа

Ев=30·103 МПа

Арматура каркасов класса А 400;

γs- коэффициент надежности по арматуре; γs=1,15 при расчете по предельным состояниям первой группы.

Rs=270 МПа , Rsw=215 МПа

Арматура cеток класса В 500 ; γs- коэффициент надежности по арматуре; γs=1,15 при расчете по предельным состояниям первой группы.

Rs=415 МПа, Rsw=300 МПа при d=4мм

Определение нагрузок

Собственный вес типовых маршей по каталогу индустриальных изделий

gn = 3,6 кН/м2 в горизонтальной проекции

Временная нормативная нагрузка согласно СП 20.13330.2016 для лестниц жилого дома рn=3 кН/м2, коэффициент надежности по нагрузке   = 1,2.

Длительно действующая временная нагрузка

Риунок 3.3 – Расчетная схема

Риунок 3.4 – Конструктивные размеры лестничного марша

Расчетная нагрузка на 1 м длины марша:

где

а - ширина лестничного марша.

Расчетный момент в середине пролета

кНм

где

q - расчетная нагрузка на 1 м погонный марша, кН/м;

l - длина лестничного марша, м;

α - уклон марша.

Поперечная сила на опоре:

кН

Предварительное назначение размеров сечения марша. Применительно к заводским формам назначаем толщину плиты (по сечению между сечениями) мм, высоту ребер (косоуров) мм, толщину ребер мм.

Действительное сечение приводим к расчетному тавровому с полкой в сжатой зоне

мм

- ширина полки.

Ширину полки

при  отсутствии поперечных ребер принимаем не более , или

За расчетное принимаем меньшее , согласно условиям СП  63.13330.2016.

Подбор площади сечения продольной арматуры

Требуемая площадь сечения растянутой арматуры определяется при проверке условия:

Условие выполняется, следовательно нейтральная ось проходит в полке

Расчет как прямоугольное сечение при

Определяем площадь поперечного сечения арматуры

<0,411

см2

где

Aс- суммарная площадь бетонного сечения, мм2;

α - коэффициент, показывающий отношение модулей упругости арматурной стали и бетона;

Asp - площадь поперечного сечения продольной арматуры.

R - нормативное сопротивление растянутого бетона.

Принимается сетку с продольной арматурой 7Ø6 А400  ,  с поперечной арматурой 11Ø4 В500  , общая .

Расчет наклонного сечения на поперечную силу

Поперечная сила на опоре

где

Q - поперечная сила  нормальном сечении, кН;

Вычисляется проекция  расчетного наклонного сечения на продольную ось С по формуле:

где

φ  - коэффициент,принимаемый 1,5;

b - проекция опасного наклонного сечения

;

В расчетном наклонном сечении

, тогда , что больше

, тогда

следовательно

В ¼ пролета назначаем из конструктивных соображений поперечные стержни диаметром 6мм из арматурной стали класса А240, с шагом (не более мм)

,

Для двух каркасов

, ,

В средней части ребер поперечную арматуру располагается конструктивно с шагом

Расчет по наклонной сжатой полосе

,

где

Прочность марша по наклонному сечению обеспечена

Плиту марша армируют сетками из стержней диаметром 6мм А400 с шагом .

# 4. Технология, организация, планирование и управление строительства

## 4.1. Характеристика условий строительства и основные конструктивные решения здания

Фундаменты

В проектируемом здании разработан:

- монолитный ленточный фундамент класса В20 с шириной 400 мм под внешние и внутренние стены. Фундамент армируются арматурой d12 мм А400 ГОСТ 5781-82 – поперечной и d8 мм А400  ГОСТ 5781-82 – продольной.

- свайный фундамент под железобетонные колонны главного входа.

Сваи буронабивные железобетонные d400 мм из бетона класса В15. Сваи армируются пространственным каркасом.

Стены. Цоколь. Перемычки.

Наружные и внутренние стены выполнить из кирпича марки КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Стены в санузлах выполнить из КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Наружные и внутренние стены толщиной 380 мм выполнить кладкой в полтора кирпича. Стены толщиной 250 мм выполнить готической кладкой (наименьший расход кирпича).

Перегородки толщиной 120 мм выполнить из кирпича КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Перемычки приняты брусковые железобетонные типа ПБ по ГОСТ 948-84.

Перекрытия. Покрытия

В проекте применены перекрытия из сборных железобетонных пустотелых плит толщиной 220 мм по ГОСТ 26434-85. Минимальное опирание перекрытий и покрытий на кирпичную стену 120 мм на раствор М150. Сборные железобетонные плиты в ходе их установки жестко заделывают в стены с помощью анкеров А1 D12 мм А400 L-850 мм, между собой плиты скрепляются анкерами А2 D12 мм А400 L-900 мм и для скрепления между собой плиты и металлопроката анкер А3 D12 мм А400.

Кровля

Кровля из рулонных материалов с уклоном 1,5% в сторону водоприемных воронок, в количестве 4 шт.

Водосток:

С кровли внутренний организованный.

Перегородки

Перегородки выполнить из керамического пустотелого кирпича КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100.

Пандусы. Лестницы

Пандус железобетонный выполнен с учетом требований СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).

Окна в проектируемом здании предусмотрены из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей по ГОСТ 30674-99(01) с поворотными и поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом марки ОП В2.

Данный район имеет разветвленную сеть строительной индустрии. Среднее расстояние доставки материалов 10-15 км. Так как здание возводится в черте города, то имеется большое количество подъездных дорог различного назначения с искусственным и грунтовым покрытием.

Строительство будет производиться в весенне-летний период, начиная с 1 апреля, намечаемый срок строительства 10 месяцев. Обеспечение стройплощадки материалами и строительными конструкциями осуществляется из ближайших баз стройиндустрии. Количество запаса стройматериалов 5…15 суток.

Стройплощадка обеспечивается временными зданиями и сооружениями, в том числе и площадками открытого складирования, обеспечение водой, электроэнергией и другими ресурсами осуществляется от городских сетей.

## 4.2. Обоснование методов производства основных работ

До начала основных работ необходимо выполнить подготовительные работы СП 48.13330.2011:

- строительную площадку оградить в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 и по периметру ограждения установить предупредительные знаки и надписи об опасной зоне;

- обустроить и оградить временные площадки под ВЗиС;

- выполнить черновую планировку территории строительства и подготовить площадки под зоны складирования;

- выполнить временные внутриплощадочные дороги и подъезды к площадке ВЗиС;

- организованы система оперативно-диспетчерского управления строительством и временная система связи между подразделениями.

Освещение площадки строительства обеспечивается от прожекторных мачт, установленных на территории завода. Освещение места производства работ производится по временной схеме с помощью переносных и подвесных светильников от ламп накаливания 12 В.

Устроить временные грунтощебеночные дороги и покрытия из инвентарных  дорожных плит.

Обеспечить строительную площадку инженерными коммуникациями: водой, канализацией, водостоком, сетями теплоснабжения, электроснабжения.

Установить мойки для колес автомобилей на главных выездах со строительного объекта.

Выделить площади для складирования материалов и конструкций, покрытие должно исключать замачивание хранящихся изделий.

Установить знаки безопасности, дорожного движения, запрещающие и предупреждающие плакаты, выполнить сигнальные ограждения опасных зон.

Земляные работы

Грунт разрабатывается экскаватором «обратная лопата» с ёмкостью ковша 0,5 м3. Рабочая зона расположена ниже горизонта стоянки машины.

Глубина разрабатываемого котлована под фундаменты и подвал 1,3м, поэтому котлован разрабатывается с откосами.

Разработка котлована осуществляется за три проходки - одной торцевой и двух боковых.

Обратная засыпка с уплотнением

Обратная засыпка в пазухи производится вручную (20%), при невозможности применения механизированного способа и(или) при помощи бульдозера (80%).

Монтаж фундаментов

Монтаж производится стреловым краном, который обслуживает звено из 4-х человек.

Стены и перегородки

Работы по кладке стен выполняются комплексной бригадой, состоящей из звеньев каменщиков, плотников и вспомогательных (транспортных) рабочих. В бригаду включается и машинист крана, обслуживающий кладку.

Основными ведущими звеньями в бригаде являются звенья каменщиков.

При производстве работ производятся следующие операции:

- установка порядовок и натягивание причалки.

- подготовка постели

- подача и разравнивание раствора.

- укладка камней на постель с образованием швов.

- проверка правильности кладки.

- расшивка швов.

Подготовка под полы

Подготовка под полы включает в себя устройство цементно-песчаных стяжек, паро- и теплоизоляции надподвального перекрытия, звукоизоляции полов 2-3 этажей.

Паро- и теплоизоляция чердачного перекрытия

По чердачному перекрытию устраивается оклеечная пароизоляция из одного слоя рубероида. Сначала производят подготовку основания

- заделывают швы между плитами покрытия цементно-песчаным раствором.

- выравнивают поверхность.

Затем укладывают пароизоляционный слой – рубероид на битумной основе.

Кровельные работы

По плитам покрытия устраивают стяжку из цементно-песчаного раствора, марки не ниже 50. Толщиной 20мм. Рулонный ковёр, состоящий из двух слоёв изофлекса, наклеивают методом наплавления огневым способом. Для организации водоотвода с крыши устраиваются водоприёмные воронки. К водоприёмным воронкам уклон кровли равен 3%, уклон в сторону желобов равен 1%.

Устройство крылец

Предусмотрены дополнительные выходы из групповых помещений на отметке 0.000. Они состоят из много пустотных плит перекрытия установленных на каменные колонны, колонны в свою очередь собраны на залитой в грунте ж/б опоре.

## 4.3. Номенклатура и объемы строительно-монтажных работ

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ и трудозатрат

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Планировка поверхности бульдозером | 1000 м2 | 6,5 |
| Срезка растительного слоя грунта, группа грунта 2 | 1000 м3 | 1,3 |
| Разработка грунта экскаватором обратная лопата в отвал, группа грунта 1 | 1000 м3 | 1,42 |
| Разработка грунта экскаватором обратная лопата в авто-транспорт, группа грунта 1 | 1000 м3 | 0,97 |
| Ручная доработка дна котлована, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,35 |
| Устройство песчаной подготовки под фундамент | 1 м3 | 35,22 |

| Обратная засыпка а) Вручную, группа гр.2 | 100 м3 | 0,51 |
| --- | --- | --- |
| б) Грейфером группа грунта 1 | 1000 м3 | 0,24 |
| в) Бульдозером, группа грунта 2 | 1000 м3 | 0,2 |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | 100 м3 | 4,93 |
| Монтаж фундаментов | 100 м3 | 7,62 |
| Горизонтальная гидроизоляция фундаментов из цеме-нтного раствора с жидким стеклом | 100 м2 | 1,54 |
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов из битума | 100 м2 | 2,01 |
| Устройство монолитного железобетонного пояса в опалубке | 100 м2 | 1,54 |
| Кирпичная кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640мм. | 1м3 | 1029 |
| Кирпичная кладка парапета с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 380мм. | 1м3 | 50,05 |
| Кирпичная кладка внутренних стен, толщиной 380мм. | 1м3 | 518,79 |
| Кирпичная кладка перегородок в ½ кирпича, неармированных | 100 м2 | 0,14 |
| Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в один слой | 100 м2 | 12,09 |
| Монтаж перемычек массой до 0,3т. | 100 шт. | 7,66 |
| Монтаж козырьков площадью до 5м2 | 100 шт. | 0,08 |
| Монтаж плит перекрытия и покрытия площадью до 10м2 | 100 шт. | 5,31 |
| Монтаж лестничных площадок, массой более 1т. | 100 шт. | 0,18 |
| Устройство монолитных участков, толщиной более 200мм. | 100 м3 | 0,0031 |
| Установка оконных блоков более 2м2 | 100 м2 | 2,87 |
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью до 3м2 | 100 м2 | 0,31 |
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью до 3м2 | 100 м2 | 0,31 |
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью более 3м2 | 100 м2 | 1,84 |
| Установка дверных блоков в перегородках, площадью до 3м3 | 100 м2 | 0,57 |
| Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёмов до 2м. | 100 м2 | 2,87 |
| Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом | 100 м2 | 7,73 |
| Устройство оклеечной пароизоляции надподвального перекрытия | 100 м2 | 7,58 |
| Устройство бетонной подготовки под полы | 1 м3 | 61,84 |
| Устройство теплоизоляции и звукоизоляции перекрытия из плит | 100 м2 | 7,63 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 20мм. | 100 м2 | 10,58 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 25мм. | 100 м2 | 4,48 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 65мм. | 100 м2 | 14,00 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 58мм. | 100 м2 | 1,16 |
| Устройство оклеечной пароизоляции | 100 м2 | 7,59 |
| Устройство теплоизоляции из плит | 100 м2 | 7,59 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 30мм. | 100 м2 | 7,59 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 20мм. | 100 м2 | 8,82 |
| Огрунтовка основания | 100 м2 | 8,82 |
| Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 10,49 |
| Остекление окон | 100 м2 | 2,87 |
| Монолитная улучшенная штукатурка стен, ЛК, тамбурных перегородок | 100 м2 | 35,56 |
| Затирка поверхностей а) потолков, ЛМ, ЛП | 100 м2 | 31,23 |
| б) перегородок и стен | 100 м2 | 19,62 |
| в) перегородок из кирпича и плит | 100 м2 | 24,18 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 10 м2 | 8,62 |
| Масляная окраска а) по штукатурке стен и откосов | 100 м2 | 6,16 |
| б) потолков | 100 м2 | 4,18 |
| в) по дереву окон | 100 м2 | 8,04 |
| г) по дереву дверей | 100 м2 | 9,28 |
| д) по дереву плинтусов | 100 м2 | 1,65 |

| Водоэмульсионная улучшенная окраска а) потолков, ЛМ, ЛП | 100 м2 | 27,04 |
| --- | --- | --- |
| Устройство пола из линолеума на клее | 100 м2 | 20,1 |
| Устройство деревян-ных плинтусов | 100 м2 | 21,93 |
| Устройство пола из цемента толщиной 20мм. | 100 м2 | 7,58 |
| Устройство бетонного пола толщиной 10мм. | 100 м2 | 0,37 |
| Устройство пола из керамических плиток | 100 м2 | 2,61 |
| Устройство отмостки а) уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,79 |
| Устройство металлических ограждений | 100 м.п. | 3,19 |
| Окраска металлических поверхностей кузбасским лаком | 100 м2 | 1,91 |
| Устройство крылец | 1м2 | 49,51 |
| Штукатурка цоколя | 100 м2 | 1,89 |
| Устройство навесного вентфасада | 100 м2 | 21,82 |

## 4.4. Трудоемкость работ и потребность в технических средствах

Таблица 4.2 – Трудоемкость работ и потребность в технических средствах

| Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Обосно- вание ГЭСН | Трудозатраты чел-дн |  | Машиноёмкость, маш-см. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | На весь объём | Наименование | На единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Планировка поверхности бульдозером | 1000 м2 | 6,5 | 01-01-036-1 | - | - | Бульдозер 59кВт | 0,38 | 2,47 |
| Срезка растительного слоя грунта, группа грунта 2 | 1000 м3 | 1,3 | 01-01-030-2. 10 | - | - | Бульдозер 59кВт | 12,65 | 16,45 |
| Разработка грунта экскаватором обратная лопата в отвал, группа грунта 1 | 1000 м3 | 1,42 | 01-01-004-1 | 6,62 | 9,40 | Экскаватор одноковшовый 0,4м3 | 28,79 | 40,88 |
| Разработка грунта экскаватором обратная лопата в авто-транспорт, группа грунта 1 | 1000 м3 | 0,97 | 01-01-014-1 | 16,47 | 15,98 | Экскаватор одноковшовый 0,4м3 | 36,34 | 35,25 |
|  |  |  |  |  |  | Бульдозер 59кВт | 11,33 | 10,99 |
| Ручная доработка дна котлована, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,35 | 01-02- 057-2 | 154,0 | 53,9 | - | - | - |
| Устройство песчаной подготовки под фундамент | 1 м3 | 35,22 | 08-01- 002-1 | 0,90 | 31,70 | Трамбовки пневма- тические | 0,42 | 14,79 |
| Обратная засыпка а) Вручную, группа гр.2 | 100 м3 | 0,51 | 01-02- 061-2 | 97,20 | 49,58 | - | - | - |
| б) Грейфером группа грунта 1 | 1000 м3 | 0,24 | 01-01- 004-4 | 9,97 | 2,39 | Экскаватор обратная лопата с ковшом 0,25м3 | 45,67 | 10,96 |
| в) Бульдозером, группа грунта 2 | 1000 м3 | 0,2 | 01-01-033-2 | - | - | Бульдозер 59кВт | 8,87 | 1,77 |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | 100 м3 | 4,93 | 01-02- 005-1 | 12,53 | 61,77 | Трамбовки пневм. | 12,18 | 5,97 |
|  |  |  |  |  |  | Компрессор 2,2 м3/мин | 3,04 | 1,49 |
| Монтаж фундаментов | 100 м3 | 7,62 | 07-01- 001-1 | 72,37 | 117,24 | Кран до 16т. | 22,03 | 35,69 |
|  |  |  |  |  |  | Трамбовки пневм. | 1,17 | 1,90 |
|  |  |  |  |  |  | Компрессор 2,2 м3/мин | 0,29 | 0,47 |
| Горизонтальная гидроизоляция фундаментов из цеме-нтного раствора с жидким стеклом | 100 м2 | 1,54 | 08-01-003-1 | 38,20 | 58,83 | Автомобили бортовые | 0,4 | 0,62 |
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов из битума | 100 м2 | 2,01 | 08-01-003-7 | 21,2 | 42,61 | Автомобили бортовые | 0,2 | 0,4 |
| Устройство монолитного железобетонного пояса в опалубке | 100 м2 | 1,54 | 06-01-035-1 | 1016,26 | 1565,04 | Кран до 16т. | 69,97 | 107,75 |
|  |  |  |  |  |  | Установка для сварки | 208,25 | 320,71 |
|  |  |  |  |  |  | Вибраторы глубинные | 49,09 | 75,6 |
|  |  |  |  |  |  | Автомобили бортовые | 1,23 | 1,89 |

| Кирпичная кладка наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640мм. | 1м3 | 1029 | 08-02-010-5 | 6,03 | 6204,87 | Кран до 16т. | 0,32 | 329,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичная кладка парапета с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 380мм. | 1м3 | 50,05 | 08-02-010-1 | 7,63 | 381,88 | Кран до 16т. | 0,4 | 20,0 |
| Кирпичная кладка внутренних стен, толщиной 380мм. | 1м3 | 518,79 | 08-02-001-7 | 5,21 | 2702,9 | Кран до 16т. | 0,4 | 207,52 |
| Кирпичная кладка перегородок в ½ кирпича, неармированных | 100 м2 | 0,14 | 08-02-002-5 | 143,99 | 20,16 | Кран до 16т. | 4,11 | 0,58 |
| Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в один слой | 100 м2 | 12,09 | 08-04-001-9 | 100,71 | 1217,58 | Кран до 16т. | 1,95 | 23,58 |
| Монтаж перемычек массой до 0,3т. | 100 шт. | 7,66 | 07-05-007-10 | 17,61 | 134,89 | Кран до 16т. | 9,08 | 69,55 |
| Монтаж козырьков площадью до 5м2 | 100 шт. | 0,08 | 07-05-030-6 | 574,77 | 45,98 | Кран до 16т. | 136,79 | 10,94 |
|  |  |  |  |  |  | Установки для сварки | 23,8 | 1,9 |
| Монтаж плит перекрытия и покрытия площадью до 10м2 | 100 шт. | 5,31 | 07-05-011-6 | 313,88 | 1666,7 | Кран до 16т. | 45,41 | 241,13 |
|  |  |  |  |  |  | Установки для сварки | 28,12 | 149,32 |
| до 15м2 | 100 шт. | 0,32 | 07-05-011-2 | 346,29 | 110,81 | Кран до 16т. | 50,16 | 16,05 |
|  |  |  |  |  |  | Установки для сварки | 6,96 | 2,23 |
| Монтаж лестничных площадок, массой более 1т. | 100 шт. | 0,1 | 07-05-014-02 | 186,83 | 18,68 | Кран до 16т. | 46,93 | 4,69 |
|  |  |  |  |  |  | Установки для сварки | 11,90 | 1,19 |
| Монтаж лестничных маршей, массой до 1т. | 100 шт. | 0,02 | 07-05-014-3 | 208,68 | 4,17 | Кран до 16т. | 52,53 | 1,05 |
| более 1т. | 100 шт. | 0,08 | 07-05-014-4 | 261,80 | 20,9 | Кран до 16т. | 66,08 | 5,29 |
| Устройство монолитных участков, толщиной более 200мм. | 100 м3 | 0,0031 | 06-01-041-3 | 678,5 | 2,1 | Кран до 16т. | 23,59 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  | Вибраторы поверхностные | 34,27 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка оконных блоков более 2м2 | 100 м2 | 2,87 | 10-01-027-4 | 261,8 | 751,37 | Кран | 4,53 | 13,0 |
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью до 3м2 | 100 м2 | 0,31 | 10-01-039-1 | 104,28 | 32,33 | Кран | 9,69 | 3,0 |
| Установка дверных блоков в каменных стенах, площадью более 3м2 | 100 м2 | 1,84 | 10-01-039-2 | 92,92 | 170,97 | Кран | 7,08 | 13,03 |
| Установка дверных блоков в перегородках, площадью до 3м3 | 100 м2 | 1,57 | 10-01-039-3 | 115 | 180,55 | - | - | - |
| Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёмов до 2м. | 100 м2 | 2,87 | 10-01-033-2 | 66,22 | 190,05 | Кран | 0,2 | 0,57 |
| Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом | 100 м2 | 7,73 | 11-01-013-03 | 28,4 | 219,53 | Катки самоходные | 1,16 | 8,97 |
|  |  |  |  |  |  | Гудронаторы ручные | 5,10 | 39,42 |
| Устройство бетонной подготовки под полы | 1м3 | 61,84 | 11-01-002-09 | 6,66 | 411,85 | Вибраторы поверхностные | 0,48 | 29,68 |
| Устройство оклеечной пароизоляции надподвального перекрытия | 100 м2 | 7,58 | 11-01-004-03 | 32,86 | 249,08 | Термос 100л | 7 | 53,06 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,23 | 1,74 |
| Устройство теплоизоляции и звукоизоляции перекрытия из плит | 100 м2 | 7,63 | 11-01-009-01 | 28,38 | 216,54 | Подъёмники мачтовые строительные | 0,18 | 1,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 20мм. | 100 м2 | 10,58 | 11-01-011-01 | 39,51 | 418,02 | Вибраторы поверхностные | 9,07 | 95,96 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 25мм. | 100 м2 | 4,48 | 11-01-011-01 | 40,01 | 179,25 | Вибраторы поверхностные | 2,32 | 10,39 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,21 | 0,94 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 58мм. | 100 м2 | 1,16 | 11-01-011-01,02 | 43,51 | 50,47 | Вибраторы поверхностные | 2,32 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,21 | 0,24 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 65мм. | 100 м2 | 14,00 | 11-01-011-01,02 | 44,01 | 616,14 | Вибраторы поверхностные | 2,32 | 32,48 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,21 | 2,94 |
| Устройство оклеечной пароизоляции | 100 м2 | 7,59 | 11-01-011-01 | 32,8 | 248,95 | Термос 100л. | 7 | 53,13 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,23 | 1,75 |
| Устройство теплоизоляции из плит | 100 м2 | 7,59 | 11-01-009-01 | 28,38 | 215,40 | Подъёмники мачтовые строительные | 0,18 | 1,37 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 30мм. | 100 м2 | 7,59 | 1-01-011-01,02 | 40,06 | 304,06 | Вибраторы поверхностные | 2,32 | 17,61 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмники мачтовые строительные | 0,21 | 1,59 |
| Устройство цементно- песчаной стяжки толщиной 20мм. | 100 м2 | 8,82 | 12-01-017-01,02 | 27,22 | 240,08 | Кран | 0,68 | 6,0 |
|  |  |  |  |  |  | Растворонасос 2м3/ч. | 2,36 | 20,82 |
| Огрунтовка основания | 100 м2 | 8,82 | 12-01-016-02 | 2,8 | 24,7 | - | - |  |
| Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 10,49 | 12-01-002-09 | 14,36 | 150,64 | Кран | 0,15 | 1,57 |
|  |  |  |  |  |  | Горелки газопламенные | 4,6 | 48,254 |
| Остекление окон | 100 м2 | 2,87 | 15-05-001-1 | 45,88 | 131,68 | Кран | 0,32 | 0,92 |
| Монолитная улучшенная штукатурка стен, ЛК, тамбурных перегородок | 100 м2 | 35,56 | 15-02-015-5 | 74,24 | 2639,97 | Подъёмник | 0,26 | 9,25 |
|  |  |  |  |  |  | Растворонасос 1м3/ч. | 4,76 | 169,27 |
| Монолитная штукатурка оконных и дверных откосов | 100 м2 | 2,98 | 15-02-031-1 | 204,06 | 608,1 | Подъёмник | 2,06 | 6,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затирка поверхностей а) потолков, ЛМ, ЛП | 100 м2 | 31,23 | 15-02-035-4 | 33,97 | 1060,88 | Подъёмник | 0,11 | 3,44 |
| б) перегородок и стен | 100 м2 | 19,62 | 15-02-035-1 | 11,06 | 217,0 | Подъёмник | 0,14 | 2,75 |
| в) перегородок из блоков и плит | 100 м2 | 24,18 | 15-02-035-2 | 33,52 | 810,51 | Подъёмник | 0,22 | 5,32 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 | 8,62 | 15-02-019-5 | 159,67 | 1376,36 | Растворо-смеситель передвижной | 1,3 | 11,21 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмник | 0,27 | 2,33 |
| Масляная окраска а) по штукатурке стен и откосов | 100 м2 | 6,16 | 15-04-025-8 | 51,01 | 314,22 | Подъёмник | 0,01 | 0,06 |
| б) потолков | 100 м2 | 4,18 | 15-04-025-9 | 62,7 | 262,09 | Подъёмник | 0,01 | 0,04 |
| в) по дереву окон | 100 м2 | 8,04 | 15-04-025-5 | 138,6 | 1114,34 | Подъёмник | 0,01 | 0,08 |
| г) по дереву дверей | 100 м2 | 9,28 | 15-04-025-4 | 92,73 | 860,53 | Подъёмник | 0,01 | 0,09 |
| д) по дереву плинтусов | 100 м2 | 1,65 | 15-04-025-3 | 51,37 | 84,76 | Подъёмник | 0,01 | 0,02 |
| Водоэмульсионная улучшенная окраска а) потолков, ЛМ, ЛП | 100 м2 | 27,04 | 15-04-005-6 | 28,6 | 773,34 | Подъёмник | 0,01 | 0,27 |
| б) по штукатурке стен и откосов | 100 м2 | 56,79 | 15-04-005-3 | 42,9 | 2436,29 | Подъёмник | 0,02 | 1,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство пола из линолеума на клее | 100 м2 | 20,1 | 11-01-036-02 | 42,4 | 852,24 | Подъёмник | 0,35 | 7,04 |
| Устройство деревян-ных плинтусов | 100 м2 | 21,93 | 11-01-039-01 | 7,65 | 167,76 | - | - | - |
| Устройство пола из цемента толщиной 20мм. | 100 м2 | 7,58 | 11-01-015-03(04) | 30,13 | 228,39 | Компрессор 5м3/мин. | 0,81 | 6,14 |
|  |  |  |  |  |  | Вибратор поверхностный | 3,25 | 24,64 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмник | 0,75 | 5,69 |
| Устройство бетонного пола толщиной 10мм. | 100 м2 | 0,37 | 11-01-015-01(02) | 40,43 | 14,96 | Компрессор 5м3/мин. | 0,81 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Вибратор поверхностный | 3,96 | 1,47 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмник | 0,83 | 0,31 |
| Устройство пола из керамических плиток | 100 м2 | 2,61 | 11-01-027-03 | 119,78 | 312,63 | Подъёмник | 2,3 | 6,0 |
| Устройство отмостки а) уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,79 | 11-01-001-02 | 7,7 | 6,08 | Компрессор 5м3/мин. | 0,46 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  | Трамбовка пневматическая | 0,93 | 0,74 |
| б) покрытие асфальтобетоном | 100 м2 | 0,79 | 11-01-019-01 | 26,24 | 20,73 | Автомобили бортовые | 0,1 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  | Агрегат для подачи грунтовки | 0,65 | 0,51 |
| Устройство металлических ограждений | 100 м.п. | 3,19 | 07-05-016-3 | 62,81 | 200,36 | Установки для сварки | 5,8 | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  | Подъёмник | 0,41 | 1,31 |
| Окраска металлических поверхностей кузбасским лаком | 100 м2 | 1,91 | 15-04-040-6 | 35,85 | 68,47 | Подъёмник | 0,01 | 0,02 |
| Устройство крылец | 1м2 | 49,51 | 08-05-002-01 | 1,673 | 82,83 | Кран на автомобильном ходу | 0,03 | 1,49 |
| Устройство колонн прямоугольных армированных для крылец | 1м3 | 8,95 | 08-02-003-1 | 8,80 | 78,76 | Кран | 0,42 | 3,76 |
| Штукатурка цоколя | 100 м2 | 1,89 | 15-02-001-1 | 70,88 | 133,96 | Растворонасос 3м2/мин. | 2,78 | 5,25 |
| Устройство обделок на фасаде | 100 м2 | 21,82 | 12-01-008-02 | 4,9 | 106,92 | - | - | - |

## 4.5. Технологическая карта на возведение стен типового этажа

- 4.5.1 Область применения

Настоящая технологическая карта разработана на монтаж конструкций надземной части здания (устройство стен из кирпича).

В состав технологической карты входят:

- разгрузка краном поддонов с кирпичом

- подача поддонов с кирпичом краном

- подача цементного раствора краном по 1,2 м3

- кладка наружных стен толщиной 38см.

Кладка ведётся в летний период,  бригадой каменщиков.

- 4.5.2 Организация и технология выполнения работ

Подготовительные работы СП 15.13330.2012

До начала выполнения кладки стен должны быть выполнены следующие работы:

- закончен монтаж элементов фундамента;

- гидроизоляция фундаментов;

- обратная засыпка грунта.

Раствор приготавливается на заводе, доставляется на строительную площадку автотранспортом.

- выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные схемы;

- выполнено ограждение участков;

- доставлены и складированы на строительной площадке в зоне действия башенного крана все необходимые материалы и изделия

Кирпич доставляется на строительную площадку и хранится в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса.

- подготовлены к работе необходимые приспособления, инвентарь, средства индивидуальной защиты работающих, средства подмащивания и инструменты.

Основные работы

Кладочный раствор выгружается автосамосвалом в машину для перемешивания раствора, откуда в бадьях подаётся к местам работ.

Здание разбито на захватки равные половине этажа, чтобы освобождать в дальнейшем фронт работ для монтажа плит перекрытий. Укладка перемычек над оконными проёмами ведётся параллельно каменной кладке бригадой монтажников в составе пяти человек [24].

Подача материалов осуществляется с приобъектного склада. Для повышения производительности каменщиков стены по высоте разбиваются на ярусы высотой 1,2 метра, так как при большей высоте производительность каменщиков резко снижается. Поэтому используются шарнирно-панельные подмости, которые переставляются краном [24].

Заготовка материалов и расстановка подмостей осуществляется параллельно монтажу плит перекрытий для обеспечения непрерывной работы каменщиков.

В местах пересечения стен устраивается штраба, либо кладка заводится в стену под углом.

Схема организации рабочего места представлена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема организации рабочего места

Рисунок 4.2 – Организация рабочего места при кладке глухих стен

Рисунок 4.3 – Организация рабочего места при кладке простенков

Организация труда в звеньях каменщиков

Звено ‹‹четверка››:

К2- каменщик 3-го разряда, подает на стену кирпич и раствор лопатой.

К1-каменщик 5-го или 4-го разряда, выполняет кладку наружной версты.

К3-каменщик 3-го разряда, подает кирпич и раствор для внутреннего верстового ряда и забутки.

К4-каменщик 3-го разряда, укладывает внутреннюю версту и помогает К3 укладывать забутку.

Звено ‹‹пятерка››:

К1-каменщик 4-го или 5-го разряда, устанавливает вместе с К2-каменщик 3-го разряда шнур причалку, проверяют правильность ранее выложенной кладки, работая, как в звене ‹‹двойка››, выкладывает наружную версту.

К3 и К4- каменщики 3-го разряда возводят внутреннюю версту.

К5- каменщик 3-го разряда, вслед за ними выкладывает забутку, помогает К2 и К3 при необходимости.

Выполнение кирпичной кладки организовано по поточно-расчленённому методу.

Поточно-расчленённый метод характеризуется тем, что захватку разбивают на делянки, закрепленные за звеньями.

Высоту яруса принимают в пределах 1,0…1,2 м

Звено используют при кладке в два кирпича при большом количестве проёмов, при кладке с облицовкой, при простой кладке в 2,5 и более кирпичей.

Кладку стен ведут двумя звеньями, при этом ведущие каменщики выполняют кладку наружных и внутренних верстовых рядов, все вспомогательные работы выполняет два подставных рабочих.

Порядок работ:

- установка причального шнура;

- осуществление обтесывания или обрубка до необходимой отметки;

- подборка и раскладка кирпичей на стене или подмостках;

укладка подготовленного раствора на основание;

- устройство рядовых кирпичей (пустотелых и полнотелых) в определенном порядке;

- расшивка швов;

- контроль качества укладки.

Пересечения стен и углы кладут поярусно и одновременно. Расшивка швов делается в одно время с кладкой, поскольку в будущем могут возникнуть трудности в обработке застывшего раствора. Шов расшивается в 2 приема — сначала широкой частью расшивочного инструмента, а затем узкой. После того как завершена кладка ряда, проверяется угольником правильность уложенной части.

Таблица 4.3 – Основные данные о технологическом процессе

| Наименование и последовательность технологических операций | Объем работ, м2, м3, кг и т.п. | Наименование машин, оборудования, инструмента, затраты времени, маш.–ч | Наименование строительных материалов и деталей, потребность, кг, м, м3 и т.п. | Профессии, разряды и количество рабочих, затраты труда, чел–ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разгрузка краном поддонов с кирпичом | 1626 м3 | Кран башенный | Кирпич 1750 т | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 |
| Подача поддонов с кирпичом краном | 218 шт. | Кран башенный | Кирпич 1750 т | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 |
| Подача цементного раствора краном по 1,2 м3 | 296,0 м3 | Кран башенный | 296,0 м3 | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 |
| Кладка наружных стен из кирпича | 1626 м3 | Кран башенный | Кирпич 1750 т | каменщик 4р.-4; 3р.-4 |

Заключительные работы

После выполнения основных работ выполняется демонтаж технологического оборудования, лесов и подмостей, уборка строительного участка, снятие предупредительных знаков и щитов.

- 4.5.3 Требования к качеству работ

Кладку стен и других конструкций из кирпича выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ СП 15.13330.2012, соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность возводимых конструкций и высокое качество работ. Правильность закладки углов здания контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов  правилом и уровнем не реже двух раз на одном ярусе кладки.

Отклонения осей конструкций устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.

Периодически проверяют толщину швов. Средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, вертикальных – 10 мм. При этом толщина отдельных вертикальных швов должна быть не менее 8 и не более 15 мм, горизонтальных – не менее 10 и не более 15.

Правильность заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах отдельные кирпичи выложенного ряда (не реже трех раз на этаж).

В процессе работы каменщик должен следить за тем, чтобы применялись кирпич и раствор, указанные в рабочих чертежах, соблюдалось качество материала и поверхности кладки (для кладки не оштукатуриваемых стен).

Таблица 4.4 – Операционный контроль технологического процесса

| Наименование технологической операции | Контролируемый параметр | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ контроля, средства контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кладка стен | Отклонения поверхности стен и углов от вертикали | Не более 10 мм | Измерительный. Через 0,5+0,6 м по высоте Отвес |
| Кладка стен | Отклонение по ширине оконных и дверных проемов | +15 мм | Измерительный по ходу выполнения работ |
| Кладка стен | Неровности на вертикальной поверхности кладки | 5 мм | Измерительный. 2-х метровая рейка |
| Кладка стен | Отклонение отдельных рядов кладки от горизонтали | 15 мм | Измерительный. Уровень, стальной метр |
| Кладка стен | Толщина горизонтальных швов | 12 мм | Измерительный. Стальной метр |
| Кладка стен | Отклонение по ширине простенков | - 15 мм | Измерительный. Рулетка |
| Кладка стен | Смещение от планового положения осей | 10 мм | Измерительный. Рулетка |

- 4.5.4 Потребность в материально‒технических ресурсах

Выбранные машины и оборудование сводятся в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 – Машины и технологическое оборудование

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование машины, технологического оборудования, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подача подмостей, подача поддонов с кирпичом, раствора | Краны | Кран башенный КБ | 1 |
| Перевозка кирпича | Автосамосвалы | Tigarbo, 10-20 т | 2 |

Таблица 4.6 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления

| Наименование технологического процесса и его операций | Наименование технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, тип, марка | Основная техническая характеристика, параметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Измерительное приспособление | Уровень строительный | УС-II 300 мм: 1. Длина уровня, мм-300; 2. Цена деления: мм/м-4,4; град-15; 3. Погрешность нулевой установки | 2 |
| Разметка и контроль линейных размеров | Рулетка измерительная | РС–20 | 2 |
| Подача раствора | Ящик для раствора | ТР-0,5 0,5 м3 | 2 |
| Нанесение раствора | Мастерок (кельма) | - | 12 |
| Разные работы | Ведро | 12-14 л | 6 |
| Разные строительные работы | Лом | ЛО–24, ЛО–28 ГОСТ 1405–83 | 2 |
| Срезка неровностей | Зубило слесарное | ГОСТ 7211–86*Е | 2 |
| Разные строительные работы | Молоток | П–6 | 4 |

Таблица 4.7 – Материалы и изделия

| Наименование технологической операции, объем работ | Наименование материалов и изделий, марка, ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Норма расхода на единицу измерения | Потребность на объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кладка стен | Полнотелый глиняный кирпич размером 250х120х65 марки М150 | м3 | 0,404 | 1626 |
| Кладка стен | Раствор кладочный | м3 | 0,074 | 296 |
| Кладка стен | Подмости строительные Размер площадки, 1,6х0,6 Мах высота установки настила, 1,9 м | шт. | - | 16 |

С учетом дефектов и и боя увеличиваем кол-во кирпича на 5..8 %, в итоге потребность составила 1626 м3.

- 4.5.5 Техника безопасности и охрана труда

На участке, где ведутся работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. К монтажным работам  допускаются лица не моложе 18 лет.

В случае, когда машинист, управляющий краном, не имеет достаточной обзорности рабочего пространства, между машинистом и сигнальщиком необходимо устанавливать двухстороннюю радио- или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи сигнала машинисту не допускается.

Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию

На участках кладки наружных стен, должны быть установлены наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах.

Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных плит запрещается.

При производстве каменной кладки должны быть обеспечены следующие  мероприятиях по охране труда:

- проходы воспрещается загромождать, они должны быть свободными для передвижения рабочих. Для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль всего фронта проход шириной не менее 70 см,

- наличие ограждений оконных проёмов и проёмов дверей балконов и лоджий, - проёмы в стенах ограждают на высоте 1 м, отверстия в перекрытиях также ограждают или закрывают.

- в зданиях шириной до 12 м подмости необходимо устраивать по всей площади производства работ. В лестничных клетках работу производить с инверсторных площадок, устраиваемых на внутренних стенах лестничных клеток.

- с каждого уровня производить кладку можно на высоту 1,1..1,2 м, каждый ярус стены нужно выкладывать так, чтобы уровень стены после перемещения рабочего настила был на 2..3 ряда кирпичей выше нового положения настила;

- защитные инвентарные козырьки шириной 1,5 м устраивать по всему периметру здания с наклоном в сторону стены. Первый ряд козырьков располагают на уровне 6 м от земли, второй – через 6…7 м с обязательным переносом через каждый два этажа выложенной кладки;

- навесы над входами в здание должны быть в плане не менее 2х2 м подача всех штучных материалов должна быть обеспечена в контейнерах или в футлярах, а раствора только в раздаточных бункерах,

- кладу можно выполнять с земли при междуэтажных перекрытий, подмостей. Разрешается работа на стене в три кирпича и более, при надёжном закреплении рабочего за неподвижные части здания,

- рабочие места систематически очищать от мусора и боя кирпича

- подмости должны удовлетворять соответствующим нагрузкам, обя-зательно устройство перил ограждения высотой не ниже 1 м с бортовой доской высотой не менее 18 см.

Перила и бортовую доску располагают с внутренней стороны; землю под наружными лесами предварительно планируют и уплотняют.

- начиная кладку каждого нового этажа с уровня смонтированного перекрытия, отметка которого всегда выше обреза стены, каменщики должны работать с монтажным поясом и обязательно прикрепляться к надёжным элементам перекрытия, например к монтажным петлям.

- 4.5.6 Технико‒экономические показатели

Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Калькуляция затрат труда и машинного времени

| Наименование технологического процесса и его операций, объем работ | Объем работ | Норма времени рабочих, чел.–ч | Норма времени машин, маш.–ч | Затраты труда рабочих, чел.–дн | Затраты времени машин, маш.–см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разгрузка краном поддонов с кирпичом | 1626 м3 | 0,059 | 0,015 | 12,0 | 3,1 |
| Подача поддонов с кирпичом краном | 218 шт. | 0,440 | 0,114 | 12,0 | 3,1 |
| Подача цементного раствора краном по 1,2 м3 | 296,0 м3 | 0,649 | 0,130 | 24,0 | 4,8 |
| Кладка наружных стен кирпичных | 1626 м3 | 1,260 | 0,140 | 256,0 | 28,4 |

График производства работ составляется по данным таблицы 4.9.

Таблица 4.9 – Продолжительность технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Затраты труда рабочих, чел.–дн. | Затраты времени машин, маш.–см. | Состав звена (бригады), чел. | Продолж. технолог. процесса, ч, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разгрузка краном поддонов с кирпичом | 12,0 | 3,1 | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 | 4 |
| Подача поддонов с кирпичом краном | 12,0 | 3,1 | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 | 4 |
| Подача цементного раствора краном по 1,2 м3 | 24,0 | 4,8 | маш. 5р. – 1; такел. 2р. - 2 | 8 |
| Кладка наружных стен кирпичных | 256,0 | 28,4 | каменщик 4р.-4; 3р.-4 | 32 |

Расчет объема ведущего процесса представлен в п. 4.5.4.

Нормативные удельные затраты труда рабочих:

Знорм = 304,0/1626,0 = 0,187 чел.смен/м3

Остальные технико-экономические показатели сведены в таблицу 4.10.

Таблица 4.9 – Технико–экономические показатели

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив. | Проект. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объём работ ведущего процесса | куб. м | 1626,0 |  |
| Общие затраты труда рабочих | чел.–смен | 310,0 | 304,0 |
| Общие затраты машинного времени | маш.–смен | 39,4 | — |
| Нормативные удельные затраты труда рабочих (отношение нормативных общих затрат труда на объём работ в единицах измерения конечной продукции) | чел.смен/куб.м | 0,182 | 0,187 |
| Нормативные удельные затраты машинного времени | маш.–смен/куб.м | 0,024 | — |

## 4.6. Календарное планирование строительно-монтажных работ на объекте

Сроки начала и окончания работы основных строительных машин устанавливают по календарному плану.

На основании этих данных составляют график движения машин и механизмов.

Начало и окончание работы машины и механизма в графе должно соответствовать времени выполнения той работы, участие в которой принимает этот механизм.

График размещается под графиком стройматериалов.

Расчет продолжительности ведется в табличной форме 4.10.

Таблица 4.10 – Расчет продолжительности строительства объекта

| Название и местонахождение стройки | Здание прокуратуры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Строительный объем здания | 13031,94 м3 |
| Сметная стоимость в ценах 2000 года | - |
| Сметная стоимость в ценах 2019 года | - |
| Начало строительства | февраль 2020 г. |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | - |
| Продолжительность строительства а) по нормам СНиП б) дополнительная, зависящая от местонахождения стройки в) при привязке к местным условиям | 8 мес. С учетом экстраполяции. Доля уменьшения мощности составит (3-1,566)100/1,566= 91,5 0,3 = 27,4% мес. При устройстве фундамента 1,2 |
| г) в том числе подготовительный период | 2 недели |
| Общая продолжительность строительства |  |

Время, требующееся на монтаж (привидение механизма в рабочее время) и демонтаж механизма в графике не отражается.

Таблица 4.11 – Профессиональный и квалификационный состав бригад

| Наименование работ | Состав бригады | Бригада, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Земляные работы | машинист 6 р.-1 помощник машиниста 5 р.-1 | 2 |
| 2. Устройство ленточного фундамента | Бетонщик 4 р.-1 Бетонщик 3 р.-3 Бетонщик 3 р.-6 Машинист крана 6р.-1 | 10 |
| 3. Монтаж железобетонных конструкций плит перекрытия и покрытия | Монтажник 4 р.-1, 3 р.-1 2 р.-1 машинист 6 р.-1 | 3 |
| 4. Возведение блочной кладки | Каменщик 4 р.-4 Каменщик 4 р.-4 Машинист крана 6 р.-1 | 15 |
| 5. Заполнение проемов | Плотники 4 р.-1 2 р.-4 | 5 |
| 6. Установка перегородок | Каменщик 4 р.-2 Каменщик 3 р.-3 | 5 |
| 7. Устройство полов | Бетонщики 4 р.-1 2 р.-4 | 5 |
| 8. Кровельные работы | Кровельщики | 5 |
| 9. Внутренняя отделка | Отделочники | 10 |
| 10. Наружная отделка | Отделочники | 5 |
| 11. Санитарно-монтажные работы | Сантехники 1 этап- 5 чел. 2 этап- 5 чел. | 10-10 |
| 12. Электромонтажные работы | Электрики 1 этап-5 чел. 2 этап- 5 чел. | 10-10 |
| 13. Благоустройство | Разнорабочие- 5 чел. | 5 |

Коэффициент непрерывности движения рабочих

где

Nmax - максимальное количество рабочих по графику движения рабочих,

Nср - среднее количество рабочих.

где

- общая трудоемкость по объектам,

- продолжительность работ (дн).

N ср = 4388,7/162 = 27 чел

К1 = 38/27 = 1,4

Коэффициент неиспользованности трудовых ресурсов

К2 = 0,06

## 4.7. Проектирование строительного генерального плана

На стройгенплане указаны:

-	проектируемое здание;

-	схемы движения автотранспорта;

-	постоянные и временные дороги;

-	места размещения временных зданий и сооружений;

-	места складирования строительных материалов и изделий;

-	временные инженерные сети;

-	точки подключения временных и постоянных инженерных сетей.

Территория площадки строительства определяется границей землеотвода участка.

Площадка строительства по строительству дома ограждается временным инвентарным забором из сборных железобетонных плит на фундаментах (высота ограждения 2,5 м.). Для предупреждения персонала об опасности, устанавливаются надписи и указатели, а также информационный щит (со стороны въезда на территорию участка). Схема ограждения строительной площадки приведена на стройгенплане.

Движение автотранспорта в районе стройплощадки осуществляется по временным дорогам из ж/б плит. Заезд и выезд автотранспорта на площадку строительства предполагается по существующим подъездным дорогам на территории объекта.

Контрольно-пропускной пункт размещен при въезде на строительную площадку.

При выезде со строительной площадки предусматривают места (пункты) для мойки колес автотранспорта.

Движение машин осуществляется по сквозной схеме. Ширина дороги при двустороннем движении и в местах разгрузки 7 м, радиусы поворота не менее 12 м.

Ограничить скорость движения автотранспорта на площадке строительства.

- Потребность строительства в электрической энергии

- Таблица 4.12 – Потребность в электроэнергии на строительной площадке

| Наименование потребителей электроэнергии | Ед. изм. | Кол-во | Удельная мошность на ед. изм., кВт | Общая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовая электроэнергия |  |  |  |  |
| - Электросварочный агрегат Шлифовальная машинка Электросверлильная машинка Штукатурная станция Малярная станция Компрессор | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 2 2 1 1 1 | 34 1,1 1,5 7 5 32 | 34 2,2 3 7 5 32 |
| Итого: |  |  |  | 83,2 |
| Электроэнергия для освещения |  |  |  |  |
| Наружное освещение: - мест производства СМР - главных проходов и проездов - склады Внутреннее освещение административных и бытовых помещений | м2 км м2 м2 | 4534 0,3 290 105,3 | 0,0008 5 0,003 0,015 | 3,62 1,5 0,87 1,56 |
| Итого: |  |  |  | 90,75 |

Зная необходимую мощность силовых установок, потребность в электроэнергии на технологические нужды, наружное и внутреннее освещение, можно определить общую потребляемую мощность на строительной площадке:

P=1,1×K1×PCcos(φ)+K2×PO.H.+K3×PO.B.

где

P - общая потребляемая мощность, кВт.

1,1 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети.

cos() - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки потребителей силовой энергии, принимаемой для временного  электроснабжения 0,75.

К1, К2, К3 - коэффициенты одновременности потребления  электроэнергии: К1 = 0,75, К2 = 1,0, К3 = 0,8.

Рс - мощность силовая на технологические нужды, кВт.

Ро.н  - мощность устройств наружного освещения, кВт.

Ро.в  - мощность устройств внутреннего освещения, кВт.

По суммарной мощности требующейся электроэнергии по справочникам проектировщика подбирают марку электротрансформатора.

Принять трехфазный силовой трансформатор с масляным охлаждением ТМ 180/25.

- Потребность строительства в воде

Расчет потребности в воде определяют с учетом календарного плана или сетевого графика производства работ, из которого выбирается период наиболее инженерного использования воды на производственные и хозяйственные нужды.

Зная потребителей воды (виды и объем, выполняемых в смену работ, виды число машин, потребляющих воду, число работающих) можно определить максимальный расход воды в смену.

Таблица 4.13 – Расход воды на строительной площадке

| - Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Расход воды на ед. изм. | Общий расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Производственные нужды |  |  |  |  |
| Штукатурные работы | м2 | 87,62 | 5 | 438,1 |
| Итого: |  |  |  | 438,1 |
| Хозяйственные нужды: |  |  |  |  |
| Питьевые и др. нужды рабочих | чел. | 47 | 15 | 705 |
| Столовая | чел. | 47 | 15 | 705 |
| Итого: |  |  |  | 1410 |
| На противопожарные цели (площадь в м2) |  |  |  |  |
| На противопожарные нужды | м2 | 4534 | 3 | 13602 |
| Итого: |  |  |  | 13602 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 15450,1 |

Зная общий расход воды, определяют нормативный расход ее в смену. Расчетный расход воды в смену на производственные и хозяйственно-питьевые нужды определяют по соответствующим формулам:

- максимальный расход воды за 1 секунду на  производственные нужды по формуле:

,

где

- нормативный расход воды на производственные нужды за одну    смену;

Ксм - коэффициент неравномерности потребления воды в смену, принимаемый равным  1,5;

- максимальный расход воды за 1 с на хозяйственные нужды по формуле:

где

Qсм - нормативный расход воды на хозяйственные нужды за одну смену;

Ксм - коэффициент равномерности потребления воды за 1 смену, принимаемый равный 2,5.

Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от площади строительной площадки.

Расчетный  расход воды принимается по наибольшей величине:

где

Qпож -  расход воды на пожаротушение за 1 секунду, л;

K - коэффициент на неучтенные мелкие потребители и на утечку воды, принимаемый равным 1,2.

Диаметр временной водопроводной сети определяют по расчетному расходу воды по формуле:

где

Qрасч  - расчетный  расход воды на участке сети за 1 секунду, л.

- - скорость движения воды в трубе для временного водопровода, равная 1,5 м/с.

1000 - количество воды в 1м3.

- Потребность строительства во временных инвентарных зданиях

К временным зданиям на строительной площадке относятся:

- административные (контора прораба и др.);

- санитарно-бытовые (гардеробные. душевые, умывальные, помещения для обогрева, помещение для приема пищи, туалет);

- производственные (мастерские).

Территория для устройства временных зданий и сооружений планируется с организованным отводом поверхностных вод и находится вне зоны действия опасных факторов. Если места расположения временных зданий и сооружений оказываются в опасных зонах, в этом случае должны быть предусмотрены решения по обеспечению безопасности работающих путем устройства защитных сооружений – укрытий и защитных экранов.

В случае расположения временных зданий и сооружений на территории, обособленной от строительной площадки, они должны быть ограждены.

Для прохода к временным зданиям и сооружениям проложить пешеходные дорожки с твердым покрытием. Проходы не должны пересекать опасные зоны.

Конструктивные системы инвентарных зданий и сооружений, а также точки подключения временных инженерных сетей уточняются при составлении ППР.

Территория, на которой располагаются временные здания и сооружения, должна освещаться в соответствии с нормативными требованиями. На территории временных зданий и сооружений должны быть предусмотрены места отдыха, места для курения, пожарные щиты, контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов.

Расстояние от рабочих мест до туалетов и помещений для обогрева не должно превышать 150 м.

В соответствии с п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест.

Работники, не имеющие возможности покинуть рабочее место (работающие на высоте, крановщики, машинисты землеройных машин и т.д.) должные обеспечиваться питьевой водой непосредственно на рабочем месте.

Для обеспечения рабочих доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН, питьевая вода должна доставляться на строительную площадку специализированными организациями.

Пожарная безопасность временных зданий и сооружений должна соответствовать действующим ППБ 01-03. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений54 возлагается на руководителя строительной организации.

Временные здания и сооружения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на контрольный пункт с круглосуточным дежурством.

В соответствии с численностью работающих и показателями для определения площади временных зданиях различного назначения устанавливается расчётная площадь этих зданий.

Таблица 4.14 – Ведомость потребности в мобильных зданиях производственно-бытового назначения

| Наименование помещений | Кол-во работников в смену | Норма на 1 чел, м2 | Потребная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Контора (прорабская) | 2 | 5 | 10 |
| Умывальная | 38 | 0,6 | 18,4 |
| Сушилка для спецодежды и обуви | 38 | 0,2 |  |
| Помещение для обогрева рабочих | 38 | 0,1 | 24,6 |
| Помещение для приема пищи | 38 | 0,8 |  |
| Туалет | 38 | 0,07 | 1,9 |

В связи, со стесненными условиями строительства, предусматривается размещение на строительной площадке минимума временных зданий: прорабской, помещения для обогрева и приема пищи, биотуалета. Гардеробная повседневной одежды, душевые с раздевалкой, помещение для обеспыливания одежды - расположены в АБК на производственной базе подрядчика.

Таблица 4.15 – Перечень типовых мобильных зданий производственно-бытового назначения на строительном объекте

| Наименование помещений | Габариты, м | Полезная площадь, кв. м | Шифр проекта (модель) | Потребное количество на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контора (прорабская) | 6,0x3,0x2,5 | 15,6 | «ИКЗЭ-5» | 1 |
| Умывальная с сушилкой | 6,4x3,1x2,7 | 17,8 | «1129-К» | 1 |
| Помещение для отдыха, обогрева и приема пищи | 6,7x3,0x3,0 | 18 | «31315» | 2 |
| Биотуалет | 1,1x1,2x2,18 | 1,32 | «Seaportable» | 2 |

# 5. Экономическая часть

## 5.1. Объектная смета

В данном разделе рассмотрены вопросы определения сметной стоимости путем составления объектного и сводного сметных расчетов.

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (НЦС), предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Определение строительства по НЦС

Для определения сметной стоимости проектируемых зданий и сооружений составляется сметная документация. Состав её позволяет определить сметную стоимость различных видов строительной продукции: строительных и монтажных работ, объектов строительства, стройки в целом.

Для определения стоимости здания и обоснования технико-экономических показателей строительства в 2011 году были разработаны укрупненные нормативы цены строительства (НЦС).

Показатели НЦС включают в себя: работы и затраты, связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, перевозку рабочих, затраты на строительство и содержание вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям. Особые условия строительства объекта учитываются коэффициентами, предусмотренными в технических частях сборников НЦС.

Расчет стоимости планируемого строительства с применением НЦС выполняется в следующей последовательности:

- сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;

- выбор соответствующих НЦС;

- подбор необходимых коэффициентов;

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту включаются:

- определение функционального назначения объекта;

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

- дата начала и окончания работ на объекте;

- регион строительства.

Требуется рассчитать стоимость возведения здания аналогично существующему.

Прогнозная стоимость планируемого строительства в регионе осуществляется с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, природно-климатические, инженерно-геологические условия осуществления строительства по формуле:

где

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района в уровне цен на начало текущего года;

Для расчета стоимости принят показатель укрупненного норматива цены строительства как для здания общественных организаций в ценах на 2019 год для базового района. В соответствии с Таблицей 01-01-012 стоимость 1 м2 общей площади здания составляет 45,7 тыс. руб.

N – общее количество используемых показателей государственного сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района  в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Общая площадь здания (включая все вспомогательные помещения) – 1468,5 м2.

ИПР – прогнозный индекс;

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района  к уровню цен субъектов Российской Федерации;

Для перевода цен в текущий уровень воспользуемся письмом Минстроя России от 28.02.2014 г. №23085-ЕС/08 согласно которому индекс перерасчета базовых цен 2001 года в уровень цен 1 квартала 2019 года для Московской области для жилых зданий составляет 6,48. Согласно письму Минстроя России от 09.06.2017г. №20618-ЕС/09 согласно которому индекс перерасчета базовых цен 2001 года в уровень цен 4 квартала 2019 года для жилых зданий составляет 8,26.

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району, составляет 1,09;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение № 3 к настоящим Методическим рекомендациям), для зон 8 баллов составляет 1,04;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим рекомендациям);

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД);

НДС – налог на добавленную стоимость.

Итого стоимость возведения нового здания без НДС составит:

НДС составит:

Итого стоимость возведения нового здания составит:

Объектная смета

Сметная стоимость _______112319,48____________тыс. руб.

Средства на оплату труда______8231,92__________ тыс. руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2019 года.

| № п/п | Номера сметных расчётов | Наименование смет и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели | Прочих затрат | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Локальные сметы | Общестроительные работы | 96700,8 | - | - | - | 96700,8 | 8670,08 |
| 2 | 8,5 % от строительных работ | Санитарно – технические | 5669,57 | - | - | - | 5669,57 | 566,96 |
| 3 | 2,9 % от строительных работ | Электромонтажные работы, силовое электрооборудование | - | 1934,32 | - | - | 1934,32 | 193,43 |
| 4 | 5-10 % от строительных работ | Технологическое оборудование | - | - | 3335,04 | - | 3335,04 | 333,5 |
| 5 | 3 % стоимость оборудования | Монтаж технологического оборудования | - | 100,05 | - | - | 100,05 | 10 |
| 6 | 2 % от технологического оборудования | Пусконаладочные работы | - | - | - | 66,7 | 66,7 | 6,67 |
| Итого: |  |  | 102370 | 2034,37 | 3335,04 | 66,7 | 107806 | 7780,64 |
|  |  | Лимитированные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1,1 % | Временные здания и сооружения | 796,07 | 22,38 | 33,68 | 0,73 | 855,87 | 85,59 |
| 8 | 3,7 % | Зимнее удорожание | 2677,7 | 75,27 | 123,4 | 2,47 | 2878,84 | 287,88 |
| Итого: |  |  | 3473,77 | 97,65 | 160,08 | 3,2 | 3734,68 | 373,47 |
| 9 | 1 % | Резерв на непредвиденные работы и затраты 1-1,5 % | 723,7 | 20,34 | 33,35 | 0,67 | 778,06 | 77,81 |
| Итого: |  |  | 106567 | 2152,36 | 3528,67 | 70,57 | 112319 | 8231,92 |

## 5.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства

Своднй сметный расчет

| № п/п | Номера сметных расчётов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборуд., мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка территории строительства | 1514,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1514,152 |
|  |  | Итого по главе 1 | 1514,152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1514,152 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | Общестроительные работы ниже отм. 0,000 | 22670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22670,15 |
| 3 | - | Общестроительные работы выше отм. 0,000 | 68628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58628,21 |
| 4 |  | Водопровод и канализация | 15530,395 | 31,79 | 64,81 | 0,00 | 15626,9997 |
| 5 |  | Электроосвещение и электрооборудование | 0,00 | 983,43 | 37,783 | 0,00 | 1021,213 |
| 6 |  | Отопление | 3135,03 | 42,973 | 113,336 | 0,00 | 3291,344 |
| 7 |  | Молниезащита | 0,00 | 11,718 | 0,00 | 0,00 | 11,718 |
| 8 |  | Монтаж оборудования | 0,00 | 404,357 | 9629,712 | 0,00 | 10034,069 |
| 9 |  | Вентиляция | 979,67 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 990,854 |
|  |  | Итого по главе 2 | 100943,4567 | 1485,46 | 9845,64 | 0,00 | 112274,557 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Энергоснабжение | 1864,155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864,155 |
|  |  | Итого по главе 4 | 1864,155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864,155 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Объекты транспортного хозяйства и связи | 826,417 | 41,59 | 275,68 | 0,00 | 1143,688 |
|  |  | Итого по главе 5 | 826,417 | 41,59 | 275,68 | 0,00 | 1143,688 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Водоснабжение и канализация | 3387,741 | 138,15 | 915,64 | 0,00 | 4441,534 |
| 13 |  | Теплоснабжение | 5103,780 | 163,40 | 1083,02 | 0,00 | 6350,201 |
|  |  | Итого по главе 6 | 8491,522 | 301,55 | 1998,67 | 0,00 | 10791,735 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Благоустройство и озеленение территории | 1037,738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,738 |
|  |  | Итого по главе 7 | 1037,738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,738 |
|  |  | Итого по главам 1-7 | 114677,440 | 1828,60 | 3119,98 | 0,00 | 118626,024 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Временные здания и сооружения | 1006,904 | 40,23 | 266,64 | 0,00 | 1313,773 |
|  |  | Итого по главе 8 | 1006,904 | 40,23 | 266,64 | 0,00 | 1313,773 |
|  |  | Итого по главам 1-8 | 115684,344 | 1868,83 | 3386,62 | 0,00 | 119939,797 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Зимнее удорожание | 1168,321 | 69,15 | 458,31 | 0,00 | 1695,772 |
|  |  | Итого по главе 9 | 1168,321 | 69,15 | 458,31 | 0,00 | 1695,772 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 116852,665 | 1937,98 | 3844,93 | 0,00 | 120635,569 |
| Глава 10. Содержание дирекции, технадзора строящегося предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Технический надзор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1571,844 | 1571,844 |
| 18 |  | Содержание дирекции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,214 | 782,214 |
|  |  | Итого по главе 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2354,058 | 2354,058 |
|  |  | Итого по главам 1-10 | 116852,665 | 1937,975 | 3844,929 | 2354,058 | 120989,628 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Проектные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4859,689 | 4859,689 |
| 20 | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,979 | 323,979 |
| 21 |  | Экспертиза проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,969 | 485,969 |
|  |  | Итого по главе 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669,637 | 5669,637 |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 116852,665 | 1937,98 | 4844,93 | 8023,695 | 121659,264 |
| 22 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные затраты | 2897,053 | 38,76 | 256,90 | 160,474 | 3353,185 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | 119749,718 | 1976,73 | 13101,83 | 8184,169 | 125012,450 |

## 5.3. Технико-экономические показатели

Таблица 5.1 – Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Строительный объем, м3 | 3278,0 |
| Полезная площадь, м2 | 1368,7 |
| Трудоемкость СМР, чел.–дн | 4388,7 |
| Трудоемкость на единицу продукции чел. дн/м3 | 0,337 |
| Нормативная продолжительность строительства, мес. (дн) | 8,5 |
| Планируемая продолжительность СМР по календарному графику, дн. | 8,3 |

В результате анализа сложившейся в настоящее время ситуации на рынке недвижимости, мною установлено, что стоимость одного м2 аналогично проектируемых и завершенных строительством объектов инфраструктуры в среднем составляет 65,0 тыс. руб.

Таким образом, при возможной реализации, рыночная стоимость завершенного строительством проектируемого здания прокуратуры, общей площадью 1368,7 м2, может составить 125012,45 тыс. руб.

# 6. Безопасность решений проекта и охрана окружающей среды

## 6.1. Техника безопасности на строительной площадке

Мероприятия по безопасности труда, предусматриваемые при строительстве здания.

Основой обеспечения здоровых и безопасных условий труда является высокая производственная и трудовая дисциплина и строгое соблюдение правил  техники безопасности каждым работающим. Это положение может быть достигнутым при надлежащем выполнении следующих мероприятий;

1. Разработка функциональных обязанностей руководителей, специалистов, бригадиров и рабочих по выполнению требований действующих норм и правил по технике безопасности в строительстве и доведение их до каждого работника;

2. систематическое и целенаправленное проведение занятий по безопасным методам и приемам труда (по специальностям, отдельным строительным объектам, отдельным видам работ);

3. Назначение ответственных работников:

4. Обеспечение всеми работающими на строительной площадке правил внутреннего распорядка;

5. Обеспечение своевременного оповещения всех работающих о резких переменах погоды;

6. составление списков рабочих по профессиям и видам выполняемых работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда;

7. Своевременное прохождение медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с временными и опасными условиями труда.

8. При разработке и утверждении проектов производства работ должны предусматриваться в них решения по безопасности труда и требования КЗОТ РФ.

При выгрузке грузов следует соблюдать следующие требования безопасности:

-	строповку должны вести не менее двух стропольщиков;

-	один из них назначается старшим, и только он имеет право подавать сигналы;

-	нельзя находиться в радиусе стрелы крана плюс 5 метров;

-	запрещается перемещать грузы над людьми;

- расстроповку грузов выполнять только после надежной укладки их на складскую площадку или платформу автотранспортного средства.

Приказом закрепить ответственное лицо за выполнение противопожарных мероприятий, приказ вывесить на видное место. На объекте установить пожарный щит с багром, лопатой, ломом, топориком, огнетушителем, а также бочку с водой и ящик с песком и ведра окрашенные в красный цвет.

На площадке должны быть вывешены плакаты на противопожарную тему, инструкции с соблюдением норм противопожарной безопасности.

9. Через мосты ограниченной грузоподъемности автомобилей допускается только по одной машине. Делать остановки на мосту категорически запрещается.

10. Габариты нагруженного трейлера сзади днем обозначаются щитками, а ночью и в условиях видимости до 2 метров – зажженными фонарями красного цвета.

11. Запрещается стоянка автомобиля на уклоне с включенной стояночной тормозной системой и не установленными под колеса роспуска башмаками.

строительная площадка должна быть освещена в соответствии с нормами. строительная площадка освещается светильниками на временных опорах. Для освещения монтажных зон на башенных кранах устанавливаются дополнительные осветительные приборы. Освещение рабочих зон производится с использованием передвижных осветительных установок. Расстановка светильников уточняется при разработке ППР.

Участки работ и рабочие места, проходы к ним в темное время должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОсТ 12.1.046-85.

Работающие должны быть обеспечены средствами технологической оснастки, коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой, а также средствами связи и сигнализации. Работающих в условиях запыленности следует обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания от пыли. Работающих на открытой территории в холодный период года следует обеспечить комплектом средств индивидуальной защиты от холода (рукавицами, обувью, головными уборами и пр. с соответствующей вели-чиной теплоизоляции). На строительной площадке следует обеспечить наличие средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи на объекте.

Рабочие места должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 гл.VI (соответствие параметров физических, химических, физиологических факторов производственной среды нормативам.

Рабочие и ИТР, занятые на объекте должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.3.1384-03.

В соответствии с требованиями п. Ж4 приложения Ж СНиП 12-03-2001 временные санитарно-бытовые и производственные помещения, а также автомобильные и пешеходные дороги размещаются за пределами опасных зон.

Проезды на строительной площадке должны иметь твердое покрытие. Для организации движения транспорта на территории строительной площадки устанавливаются указатели проездов, мест стоянок транспортных средств, дорожные знаки по ГОсТ 10807-78.

Проходы, подъезды должны обеспечивать свободный подъезд транспорта к складам и объектам. Проходы, проезды в зоне подъема конструкций и оборудования во время работы подъемных механизмов  должны быть закрыты, а в ночное время –  освещены.

Для защиты обслуживающего персонала от поражений электрическим током корпуса электродвигателей, кожуха электроаппаратуры, а также металлические части электрооборудования не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним в результате пробоя изоляции, должны быть заземлены.

На ограждения необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время — сигнальное освещение.

Земляные работы должны быть максимально механизированы.

При размещении мобильных машин до начала работ необходимо определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны.

Пожаротушение на стройплощадке предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных на существующей водопроводной сети.

Уточнение мероприятий по технике безопасности и контроль за их соблюдением осуществляется инженером по технике безопасности в соответствии с ППР.

Мероприятия безопасности труда на стройгенплане

Для обеспечения безопасности труда запроектированы следующие мероприятия: при въезде и выезде установлены знаки безопасности, ограничения скорости движения, указатели движения машин. скорость движения транспортных средств при въезде на строительную площадку составляет 10 км/ч.

Ограждение стройплощадки осуществляется забором высотой 2,5 м.

К административному вагончику производится подводка телефонной связи.

В ограждении с восточной стороны предусмотрены ворота для въезда автотранспорта.

Для проезда автотранспорта к территории стройплощадки используется участок трассы, имеющей покрытие из среднезернистого асфальтобетона.

В месте посадки в транспорт и высадки из него имеется специальная площадка для безопасности людей.

У бытовых помещений установлен стенд безопасности труда.

Для обеспечения пожарной безопасности отопления санитарно – бытовых помещений, разогрев воды производится электрическими или газовыми приборами заводского производства, оборудуются места для курения.

Предполагается размещение питьевой установки.

Территория оборудована пожарными гидрантами, расположенными друг от друга на расстоянии 75 и 10 м от здания.

Источником для электроснабжения служит трансформаторная подстанция, имеющая отдельное ограждение.

Освещение стройплощадки осуществляется прожекторными мачтами на основе прожекторов типа ПЗс – 35 по периметру ограждения стройплощадки.

Пожарная безопасность на строительной площадке обеспечивается соблюдением «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», а также следующим:

- к местам хранения строительных материалов обеспечен свободный подъезд;

- на стройплощадке имеется работоспособный комплект первичных средств пожаротушения;

- складирование легковоспламеняющихся материалов производится не ближе 5 м от бытовых помещений.

Пожарная безопасность

Строительная площадка должна быть укомплектована следующими первичными средствами пожаротушения:

- кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2x2 м-10 шт.; -огнетушители углекислотные ОУ-5, ОУ-8-2 шт. или два огнетушителя ОУ-40;

- лопаты, топоры, ломы пожарные.

Временные здания и сооружения, а так же подсобные помещения согласно требованиям НПБ 110-03 должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Исполнители огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик) должны пройти специальную подготовку, иметь II группу по электробезопасности, пройти обучение по пожарно-техническому минимуму, иметь квалификационное удостоверение и удостоверение-о проверке знаний по охране труда.

Перед проведением огневых работ должны быть вывешены плакаты («Огнеопасно!», «Огневые работы» и др.).

Над сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, необходимо устраивать навесы из негорючих материалов. При невозможности устройства навесов производство электросварочных работ во время дождя или снегопада запрещается.

При использовании навесов необходимо соблюдать правила техники безопасности, что и при обычной технологии.

Территория объекта должна быть своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары.

Сжигание отходов и тары производится в специально отведенных местах под контролем персонала.

## 6.2. Охрана окружающей среды

При строительстве объекта руководствуемся следующими нормативными актами: СП 42.13330.2012, оговаривающий содержание раздела  «Охрана окружающей природной среды» в проектно-сметной документации на строительство, СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства», СП 246.1325800.2016 об авторском надзоре проектных предприятий, СП 68.13330.2017 о приёмке в эксплуатацию объектов и др.

Проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы, снижение уровня шума в процессе строительства:

-	применение строительных машин с электроприводом;

-	применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого или жидкого топлива;

-	своевременное устройство подъездных дорог;

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки горючих, пылящих материалов;

-	применение герметичных ёмкостей для перевозки раствора и бетона;

-	соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающей переделки;

-	завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории.

После окончания строительства на территории производится:

- уборка строительного мусора;

- засыпка ям и рытвин, образующихся в результате строительных работ;

- выполнение планировочных работ;

- благоустройство и озеленение территории .

Благоустройство территории принято в соответствии с архитектурно-планировочными решениями и учетом прокладки инженерных сетей.

На участке предусмотрены:

- площадка для временной парковки автомобилей, имеющая выезд на проезжую часть;

- хозяйственная площадка с площадкой для мусорных контейнеров, имеющая подъезд с улицы;

- трансформаторная подстанция.

Площадки и проезд имеют твердое покрытие.

Вокруг здания запроектированы отмостка и тротуар для пешеходов с твердым покрытием. При необходимости по тротуару может проехать пожарная машина.

Охрана воздушного бассейна

Стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в проектируемом спортивном корпусе не предусматривается.

Расчёты выбросов в атмосферу от проектируемой площадки для временного хранения легковых автомобилей не производится ввиду их незначительности и непродолжительности по времени работы.

Необходимые санитарные разрывы для проектируемых объектов проектом обеспечиваются.

Мероприятия по утилизации отходов

В составе проекта предусматриваются мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду:

-	Соблюдение условий сбора и складирования отходов на территории объекта;

-	Соблюдение периодичности вывоза отходов с территории для захоронения на полигонах,

-	Своевременная уборка территории,

-	Соблюдение санитарного состояния мест временного хранения отходов.

К моменту ввода здания в эксплуатацию будет организована централизованная планово-регулярная очистка  бытовых отходов, которую будут проводить по   договорам-графикам,   составленным   между организацией,  производящей удаление отходов,  и ответственным органом по согласованию с учреждениями санитарных служб.

Вход в мусороприемную камеру  изолирован от входов в здания и в другие помещения.

Благоустройство, озеленение, вертикальная планировка разработана в увязке с существующей застройкой в соответствии с санитарными нормами Госсанэпиднадзора

Посадка здания общеобразовательной школы предусматривает соблюдение нормативных показателей по инсоляции и естественной освещенности запроектированных и существующих жилых домов.

Размещение и ориентация здания должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий.

Водоотвод решен открытым способом по проездам и лоткам.

На территории здания выделена специальная площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки  открытые, с водонепроницаемым покрытием и  огражденные зелеными насаждениями, удалены от жилых домов, спортивных площадок и от  мест отдыха на расстоянии 30м.

При проектировании строительства здания общеобразовательной школы   предусмотрены следующие мероприятия по  благоустройству и озеленению территории:

- устройство асфальтобетонных проездов, пешеходных дорожек и площадок;

-  посадка живой изгороди;

-  устройство травяных газонов;

-  посадка саженцев берёзы;

-  устройство цветников;

-  установка скамеек;

-  установка урн для мусора;

Восстановление окружающей среды ведется после окончания строительства.

Растительный грунт расстилается по спланированному основанию, вспаханному на глубине не менее 10 см.

Посадочный материал для озеленения территорий приобретается только в специализированных питомниках, имеет сортовое и гарантийное свидетельство.

Также предусмотрена организация рельефа и покрытий с целью предотвращения размыва территории и сохранения плодородного слоя грунта, устройство временных стоянок – парковок для легкового автотранспорта, а также восстановление нарушенного в ходе строительства благоустройства.

Важным аспектом является сохранение природных условий на местах размещения временных площадочных объектов, что обеспечивается путем организации снабжения бытовыми ресурсами и ликвидации бытовых отходов.

Ответственность за выполнение мероприятий по охране окружающей среды в период строительства несет подрядная строительная организация.

В значительной степени минимизация воздействий на окружающую среду в процессе строительства зависит от выполнения природоохранных требований каждым участником строительных работ.

# Заключение

Достигнута цель выпускной квалификационной работы – выполнена разработка архитектурно-строительных и организационно-технологических решений по строительству здания прокуратуры.

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:

- выполнен анализ и описание схемы планировочной организации земельного участка, объемно-планировочных и конструктивных решений здания;

- произведен расчет конструктивных элементов здания, плиты перекрытия и лестничного марша;

- выполнена разработка решений по технологии и организации строительного производства, разработка технологических карта на основные монтажные процессы, разработка решений строительного генплана;

- произведен расчет сметной стоимости строительства объекта;

- выполнен анализ условий труда и разработка мероприятий по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Здание прокуратуры двухэтажное, без подвала.

Здание имеет размеры в плане 25,9 х 25,9 м. Высота этажа – 3,0 м. Высота здания 7,25 м.

Конфигурация здания в плане – сложная состоит из трех частей под углом 135о относительно друг к другу.

По конструктивной системе здание -  бескаркасное, с продольными и поперечными несущими стенами.

- по назначению – общественное, эпизодического пользования;

- по конструкции стен – мелко элементное;

Здание разработано со следующими характеристиками:

– класс здания – II согласно СП 4.13130.2013

– степень огнестойкости – II согласно СП 2.13130.2012

– степень долговечности – II согласно СП 1.13130.2009

– климатический район – I Д согласно СП 2.13130.2012

– уровень ответственности – II согласно СП 2.13130.2012;

– класс конструктивной пожарной опасности для здания и его помещений – С0 согласно СП 2.13130.2012;

– класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1 согласно СП 2.13130.2012.

Конструктивное решение здания

Фундаменты

В проектируемом здании разработан:

- монолитный ленточный фундамент класса В20 с шириной 400 мм под внешние и внутренние стены. Фундамент армируются арматурой d12 мм А400 ГОСТ 5781-82 – поперечной и d8 мм А400  ГОСТ 5781-82 – продольной.

- свайный фундамент под железобетонные колонны главного входа.

Наружные и внутренние стены выполнить из кирпича марки КОРПу 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.

Наружные и внутренние стены толщиной 380 мм выполнить кладкой в полтора кирпича. Стены толщиной 250 мм выполнить готической кладкой (наименьший расход кирпича).

В проекте применены перекрытия из сборных железобетонных пустотелых плит толщиной 220 мм по ГОСТ 26434-85.

Кровля из рулонных материалов с уклоном 1,5% в сторону водоприемных воронок, в количестве 4 шт.

Строительный объем, м3	3278,0

Полезная площадь, м2	1368,7

Трудоемкость СМР, чел.–дн	4388,7

Трудоемкость на единицу продукции чел. дн/м3	0,337

Нормативная продолжительность строительства, мес. (дн)	8,5

Планируемая продолжительность СМР по календарному графику, дн.	8,3.

# Список использованной литературы

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. – М.: Минрегион РФ, 2012. – 113 с.

2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85* / ЦНИИСК, ФГБУ ГГО. – М.: Минстрой Рос–сии, 2016. – 82 с.

3. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31–01–2003 / Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве. – М.: Минрегион России, ОАО ЦПП, 2011. – 34 с.

4. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г.  – М.: МЧС РФ, 2008.– 144 с.

5. СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», актуализированная редакция СНиП 21-01-97 (1999) «Пожарная безопасность зданий и сооружений». – М.: МЧС РФ, 2012. – 53 с.

6. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89* / ЦНИИП градостроительства и др. – М.: ОАО ЦПП, 2016. – 86 с.

7. СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для мало–мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35–01–2001 / Институт общественных зданий и др. – М.: Минстрой России, 2016. – 26 с.

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. – М.: Изд-во Стандартинформ, 2001. – 19 с.

9. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. – М.: МЧС РФ, 2013. – 43 с.

10. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. – М.: МЧС РФ, 2009. – 53 с.

11. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52–01–2003 / НИИЖБ. – М.: Минрегион России, 2011. – 84 с.

12. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2). – М.: Стройиздат., 2011. – 151 с.

13. СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II–26–76 / ЦНИИПромзданий. – М.: Минрегион России, 2011. – М.: Стройиздат., 2011. – 51 с.

14. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. – М.: Стройиздат., 2017. – 69 с.

15. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13–88 / ЦНИИПромзданий, ПСК Конкрит Инжиниринг. – М.: Минрегион России, 2011. – М.: Стройиздат., 2011. – 128 с.

16. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование  воздуха. – М.: Минрегион РФ, 2012. – 34 с.

17. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. – М.: Минрегион РФ, 2012. – 26 с.

18. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23–02–2003 / НИИСФ РААСН. – М.: ФАУ ФЦС, 2012. – 84 с.

19. Аксенов С.Е. Проектирование фундаментов зданий и сооружений : учеб. пособие Часть 2. Расчет фундаментов мелкого заложения / С.Е. Аксенов, И.Ю. Заручевных. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2014. – 143 с.

20. Бадьин Г.М., Сычев С.А. Справочник строителя. – М.: Изд–во АСВ, 2016. – 432 с.

21. Варфоломеев Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 249 с.

22. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 319 с.

23. Градостроительный кодекс Российской Федерации. – М.: Про–спект, 2017. – 320 с.

24. Гуляницкий, Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том 1. История архитектуры / Н.Ф. Гуляницкий. - Москва: ИЛ, 2017. - 334 c.

25. Ершов М.Н., Лапидус А.А., Теличенко В.И. Технологические процессы в строительстве: учебник: в 10 кн. – М.: Изд–во АСВ, 2016. – 1072 с.

26. Ершов. М. Н. Разработка стройгенпланов [Текст]: учебное пособие по проектированию / М. Н. Ершов. Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ. 2015. - 128 с.

27. Кирнев А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие. – 2–е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2016. – 528 с.

28. МДС 12–43.2008. Нормирование продолжительности строитель–ства зданий и сооружений / ЦНИИОМТП. – М., 2008.

29. МДС 12–81.2010. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ / ЦНИИОМТП. – М., 2007.– 10 с.

30. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.

31. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с.

32. Невзоров  А.Л. Проектирование фундаментов: учеб.–метод. пособие / А.Л. Невзоров. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2014. – 110 с.

33. Олейник П.П. Организация, планирование и управление в строительстве: учебник. – М.: Изд–во АСВ, 2015. – 160 с.

34. Северова Г.В., Антонова В.И. Материально–техническое обеспе–чение при производстве строительно–монтажных работ: справ. пособие. Часть 1 / сост.: Г.В. Северова, В.И. Антонова. – Архангельск: Изд–во Пресс–Принт, 2014. – 97 с.